## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2024 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
январь | 1. | ул.Тульская д.67 | Замена арматуры ц отопления по кв.12, подвал; ХВС по кв.84 | шт. / шт. | 4. / 1. | 4680.01 | (3870,22/ 809,79 ) | Акт на аварийность от 09.01.2024г., согласно договора | 14 /001
январь | 2. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт ц отопления в подвале по кв.13 | шт. | 10 | 9612.29 |  | Акт на аварийность от 09.01.2024г., согласно договора | 14 /002
январь | 3. | ул.Никитина д.65 | Восстановление ц отопления л кл 2под. | шт. секций радиатора | 8 | 49572.06 |  | Акт на аварийность от 10.01.2024г., согласно договора | 14 /003
январь | 4. | ул.Тульская д.121 | Замена стояка ХВС по кв.38, подвал | м.п. | 4 | 14242.37 |  | Акт на аварийность от 12.01.2024г., согласно договора | 14 /004
январь | 5. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление ц отопления кв.12 | шт. секций радиатора | 7 | 16954.78 |  | Акт на аварийность от 15.01.2024г., согласно договора | 14 /005
январь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление ц отопления по кв.61, подвал | шт. секций радиатора | 7 | 24770.6 |  | Акт на аварийность от 16.01.2024г., согласно договора | 14 /006
январь | 7. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт поэтажного электрощита кв.8 | шт. | 1 | 2690.56 |  | Акт на аварийность от 09.01.2024г., согласно договора | 14 /007
январь | 8. | ул.М.Жукова д.24 | Восстановление ц отопления л кл 1под. | м.п. | 12 | 24071.88 |  | Акт на аварийность от 17.01.2024г., согласно договора | 14 /008
январь | 9. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт поэтажного электрощита кв.55 | шт. | 1 | 2691.26 |  | Акт на аварийность от 09.01.2024г., согласно договора | 14 /009
январь | 10. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 13 | 19659.49 |  | Акт на аварийность от 23.01.2024г., согласно договора | 14 /010
январь | 11. | ул.Мичурина д.17 | Замена стояка канализации кв.37,40 | м.п. | 6.25 | 26784.43 |  | Акт на аварийность от 24.01.2024г., согласно договора | 14 /011
январь | 12. | ул.Тульская д.44 | Замена доводчика на входную дверь 1под. | шт. | 1 | 5381.28 |  | Акт на аварийность от 24.01.2024г., согласно договора | 14 /012
январь | 13. | ул.М.Горького д.41 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 6653.33 |  | Акт на аварийность от 24.01.2024г., согласно договора | 14 /013
январь | 14. | ул.Тульская д.121 | Замена фанового стояка кв.107 | м.п. | 4.5 | 8286.96 |  | Акт на аварийность от 25.01.2024г., согласно договора | 14 /014
январь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена стояка ц отопления кв.2, подвал | м.п. | 3 | 8621.98 |  | Протокол №6 от 27.05.2022г. | 14 /015
январь | 16. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена фанового стояка кв.30 | м.п. | 4.5 | 6870.29 |  | Акт на аварийность от 30.01.2024г., согласно договора | 14 /016
январь | 17. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена ц отопления кв.17, подвал | м.п. | 5 | 8439.59 |  | Акт на аварийность от 31.01.2024г., согласно договора | 14 /017
январь | 18. | ул.М.Горького д.10 | Очистка кровли от снега и наледи (дом и кв.37) | дом(раз) | 1 | 2034.16 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /018
январь | 19. | ул.М.Горького д.41 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3389.52 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /019
январь | 20. | ул.М.Жукова д.3 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2372.42 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /020
январь | 21. | ул.М.Жукова д.5 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /021
январь | 22. | ул.М.Жукова д.24 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2034.16 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /022
январь | 23. | ул.Мичурина д.29 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 10168.54 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /023
январь | 24. | ул.Мичурина д.34 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /024
январь | 25. | ул.Пестеля д.32 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /025
январь | 26. | Пл.Победы д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5084.64 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /026
январь | 27. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 10168.54 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /027
январь | 28. | ул.Тульская д.56 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3050.49 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /028
январь | 29. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /029
январь | 30. | ул.Тульская д.69 | Очистка кровли от снега и наледи (маш.отд.) | дом(раз) | 1 | 2034.16 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /030
январь | 31. | ул.Тульская д.119 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2372.42 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /031
январь | 32. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /032
январь | 33. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /033
январь | 34. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 8134.39 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /034
январь | 35. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Очистка кровли от снега и наледи (дом и кв.99) | дом(раз) | 2 | 7457.09 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /035
январь | 36. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /036
январь | 37. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /037
январь | 38. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 3 | 5694.13 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /038
январь | 39. | ул.М.Жукова д.8 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6948.55 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /039
январь | 40. | ул.М.Жукова д.10 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6948.55 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /040
январь | 41. | ул.Мичурина д.28 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /041
январь | 42. | ул.Мичурина д.30 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /042
январь | 43. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 3 | 10168.54 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /043
январь | 44. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /044
январь | 45. | ул.М.Жукова д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4406.58 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /045
январь | 46. | ул.Тульская д.137 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-4-24 от 10.01.2024г. | 14 /046
январь | 3. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Ремонт л кл 2 под. | шт. | 1 | 299732.4 |  | Протокол №13 от 16.07.2022г. | 14 /047
|  | ИТОГО: |  |  |  | 703360.22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
февраль | 1. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена стояка ХВС кв.46,50 | м.п. | 3 | 10305.65 |  | Акт на аварийность от 02.02.2024г., согласно договора | 14 /048
февраль | 2. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Восстановление освещения 3под. | шт. | 1 | 2058.04 |  | Акт на аварийность от 01.02.2024г., согласно договора | 14 /049
февраль | 3. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Устройство поручней 3под. | м.п. | 3 | 2235.06 |  | Акт на аварийность от 01.02.2024г., согласно договора | 14 /050
февраль | 4. | ул.Тульская д.137 | Восстановление ц отопления кв.64 | шт. секций радиатора | 7 | 17675.58 |  | Акт на аварийность от 07.02.2024г., согласно договора | 14 /051
февраль | 5. | ул.М.Горького д.41 | Замена и изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. / м.п. | 3,00 / 8,00 | 9911.4 | (6022,30/ 3889,10 ) | Акт на аварийность от 07.02.2024г., 14.02.2024г., согласно договора | 14 /052
февраль | 6. | ул.Пестеля д.32 | Восстановление освещения 3под. | шт. | 2 | 3019.26 |  | Акт на аварийность от 01.02.2024г., согласно договора | 14 /053
февраль | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 5231.16 |  | Акт на аварийность от 13.02.2024г., согласно договора | 14 /054
февраль | 8. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Замена труб ц отопления в подвале 1под. | м.п. | 3 | 4652.98 |  | Акт на аварийность от 13.02.2024г., согласно договора | 14 /055
февраль | 9. | ул.М.Жукова д.30а | Замена зажвижек ХВС | шт. | 2 | 21017.73 |  | Акт на аварийность от 15.02.2024г., согласно договора | 14 /056
февраль | 10. | ул.М.Жукова д.30а | Замена фанового стояка кв.29 | шт. | 3 | 2101.34 |  | Акт на аварийность от 16.02.2024г., согласно договора | 14 /057
февраль | 11. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт ц отопления кв.39 | шт. | 3 | 2001.42 |  | Акт на аварийность от 20.02.2024г., согласно договора | 14 /058
февраль | 12. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт поэтажного электрощита кв.40 | шт. | 1 | 2691.26 |  | Акт на аварийность от 01.02.2024г., согласно договора | 14 /059
февраль | 13. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена стояка канализации кв.122-126 | шт. | 4 | 2717.87 |  | Акт на аварийность от 26.02.2024г., согласно договора | 14 /060
февраль | 14. | ул.М.Жукова д.30а | Замена труб ГВС в подвале | м.п. | 32 | 52908.67 |  | Акт на аварийность от 26.02.2024г., согласно договора | 14 /061
февраль | 15. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена ц отопления по кв.51, в подвале | м.п. | 4 | 7980.06 |  | Акт на аварийность от 29.02.2024г., согласно договора | 14 /062
февраль | 16. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Ремонт л кл 1под. | шт. | 1 | 72392.41 |  | Протокол №14 от 26.07.2022г. | 14 /063
февраль | 17. | ул.Тульская д.119 | Изготовление и устройство решеток на л кл 3,4под. Восстановление освещения 4под. | шт. / м.п. | 16. / 12,00 | 14196.55 |  | Протокол №18 от 29.10.2020г. | 14 /064
февраль | 18. | ул.М.Жукова д.3 | Восстановление освещения 1,4под | шт. | 2 | 2462.08 |  | Акт на аварийность от 28.02.2024г., согласно договора | 14 /065
февраль | 19. | ул.М.Жукова д.10 | Восстановление освещения над 1под | шт. | 1 | 2303.38 |  | Акт на аварийность от 28.02.2024г., согласно договора | 14 /066
февраль | 20. | ул.М.Горького д.52 | Восстановление освещения над 4под | шт. | 1 | 1921.35 |  | Акт на аварийность от 28.02.2024г., согласно договора | 14 /067
февраль | 21. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Восстановление освещения на л кл 4под | шт. | 1 | 2303.38 |  | Акт на аварийность от 28.02.2024г., согласно договора | 14 /068
февраль | 22. | ул.М.Жукова д.26 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6124.34 |  | Акт на аварийность от 01.02.2024г., согласно договора | 14 /069
февраль | 23. | Пл.Победы д.10 | Устройство закрития ниши во 2-м подъезде | м2 | 1.68 | 3817.2 |  | Акт на аварийность от 01.02.2024г., согласно договора | 14 /070
февраль | 24. | ул.М.Горького д.10 | Очистка кровли от снега и наледи (дом и кв.37) | дом(раз) | 2 | 2711.46 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /071
февраль | 25. | ул.М.Горького д.41 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3389.52 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /072
февраль | 26. | ул.М.Жукова д.3 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 7118.04 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /073
февраль | 27. | ул.М.Жукова д.5 | Очистка кровли от снега и наледи (дом и кв.69) | дом(раз) | 2 | 5423.69 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /074
февраль | 28. | ул.М.Жукова д.24 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2372.42 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /075
февраль | 29. | ул.М.Жукова д.26 | Очистка кровли от снега и наледи (дом 2 раза и кв.118) | дом(раз) | 3 | 7457.09 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /076
февраль | 30. | ул.М.Жукова д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4067.58 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /077
февраль | 31. | ул.Мичурина д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 8474.17 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /078
февраль | 32. | ул.Мичурина д.29 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 13558.07 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /079
февраль | 33. | ул.Мичурина д.34 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3389.52 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /080
февраль | 34. | Пл.Победы д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8643.67 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /081
февраль | 35. | ул.Пестеля д.32 | Очистка кровли от снега и наледи (дом и кв.47, 64) | дом(раз) | 2 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /082
февраль | 36. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /083
февраль | 37. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4406.58 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /084
февраль | 38. | ул.Тульская д.56 | Очистка кровли от снега и наледи (дом 2 раза и кв.33) | дом(раз) | 3 | 5423.69 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /085
февраль | 39. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /086
февраль | 40. | ул.Тульская д.69 | Очистка кровли от снега и наледи (маш.отд.) | дом(раз) | 1 | 2034.16 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /087
февраль | 41. | ул.Тульская д.119 | Очистка кровли от снега и наледи (дом 2 раза и кв.70) | дом(раз) | 3 | 5423.69 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /088
февраль | 42. | ул.Тульская д.137 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /089
февраль | 43. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Очистка кровли от снега и наледи (дом и кв.33,48) | дом(раз) | 1 | 2372.42 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /090
февраль | 44. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /091
февраль | 45. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2711.46 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /092
февраль | 46. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2711.46 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /093
февраль | 47. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Очистка кровли от снега и наледи (дом 2 раза и кв.70,85,98,113) | дом(раз) | 4 | 13558.07 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /094
февраль | 48. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 10168.54 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /095
февраль | 49. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Очистка кровли от снега и наледи (кв.33,99, 91) | дом(раз) | 1 | 3389.52 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /096
февраль | 50. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /097
февраль | 51. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 2372.42 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /098
февраль | 52. | ул.М.Жукова д.8 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 3728.56 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /099
февраль | 53. | ул.М.Жукова д.10 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 2 | 8134.39 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /100
февраль | 54. | ул.М.Жукова д.12 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 2 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /101
февраль | 55. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 2 | 7457.09 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /102
февраль | 56. | ул.Мичурина д.28 | Очистка кровли от снега и наледи (дом 3 раза, кв.37,39,40) п | дом(раз) | 3 | 17286.6 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /103
февраль | 57. | ул.Мичурина д.30 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 3 | 12202.71 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /104
февраль | 58. | ул.Никитина д.67а | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /105
февраль | 59. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 3 | 12202.71 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /106
февраль | 60. | ул.Ст.Разина д.47 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г. | 14 /107
февраль | 61. | ул.М.Горького д.52 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 158 м.п.-п | дом(раз) | 1 | 11850 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г.; Дог.подр. №1041 от 28.02.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /108
февраль | 62. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 158м.п.; очистка крыш балконов в количестве 9шт.; очистка кровли над подъездом №1 от снега 21м2; очистка кровли над кв.№33 от снега 42м2 -п | дом(раз) | 4 | 18250 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г.; Дог.подр. №1036 от 20.02.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /109
февраль | 63. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 135м.п.; очистка крыш балконов в количестве 8шт. -п | дом(раз) | 2 | 11050 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г.; Дог.подр. №1035 от 20.02.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /110
февраль | 64. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега над кв.№20 общей клощадью 58м2; очистка крыши балкона от снега в количестве 1шт. -п | дом(раз) | 2 | 4600 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г.; Дог.подр. №1042 от 25.02.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /111
февраль | 65. | ул.Ст.Разина д.47 | Очистка кровли от снега над кв.№59 общей клощадью 58м2; очистка крыши балкона от снега в количестве 1шт. -п | дом(раз) | 2 | 4600 |  | Письмо ГЖИ №ДК-53-24 от 31.01.2024г.; Дог.подр. №1043 от 25.02.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /112
февраль | 66. | ул.Никитина д.67а | Промывка системы ливнёвой канализации | дом(раз) | 1 | 7000 |  | Счет №183 от 22.02.2024г. ИП Родкина В.А. | 14 /113
|  | ИТОГО: |  |  |  | 545459.32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
март | 1. | ул.М.Горького д.56 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 5,5 м.п.-п | дом(раз) | 1 | 1000 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г.; Дог.подр. №1048 от 01.03.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /114
март | 2. | ул.М.Горького д.58 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 87 м.п.-п | дом(раз) | 1 | 6500 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г.; Дог.подр. №1047 от 01.03.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /115
март | 3. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 14 м.п.-п | дом(раз) | 1 | 1000 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г.; Дог.подр. №1047 от 01.03.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /116
март | 4. | ул.Мичурина д.36 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру 53 м.п.-п | дом(раз) | 1 | 3710 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г.; Дог.подр. №1047 от 01.03.2024г. ИП Сучилин В.А. | 14 /117
март | 5. | ул.Мичурина д.28 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /118
март | 6. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 2 | 4744.88 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /119
март | 7. | ул.Тульская д.69 | Промывка системы ливнёвой канализации | дом(раз) | 1 | 8000 |  | Счет №187 от 11.03.2024г. ИП Родкина В.А. | 14 /120
март | 8. | ул.Суворова д.188 | Восстановление освещения 6под. | шт. | 2 | 2098.22 |  | Акт на аварийность от 01.03.2024г., согласно договора | 14 /121
март | 9. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена ГВС в подвале | м.п. | 7 | 10824.79 |  | Акт на аварийность от 01.03.2024г., согласно договора | 14 /122
март | 10. | ул.М.Жукова д.30а | Замена арматуры ХВС и ГВС в подвале | шт. | 3 | 2500.13 |  | Акт на аварийность от 04.03.2024г., согласно договора | 14 /123
март | 11. | ул.Тульская д.119 | Замена ГВС по кв.48,22 в подвале | м.п. | 6 | 10893.77 |  | Акт на аварийность от 05.03.2024г., согласно договора | 14 /124
март | 12. | ул.Тульская д.121 | Замена стояка ц отопления кв.110,114 | м.п. | 3 | 6733.87 |  | Акт на аварийность от 11.03.2024г., согласно договора | 14 /125
март | 13. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Ремонт стояка ХВС по кв.41 | шт. | 4 | 3529.86 |  | Акт на аварийность от 12.03.2023г., согласно договора | 14 /126
март | 14. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена ц отопления по кв.3 в подвале | м.п. | 4 | 6999.36 |  | Акт на аварийность от 12.03.2023г., согласно договора | 14 /127
март | 15. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 3389.52 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /128
март | 16. | ул.Мичурина д.36 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 11355.14 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /129
март | 17. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 2 | 12473.15 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /130
март | 18. | ул.М.Горького д.52 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 5761.95 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /131
март | 19. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 2 | 12473.15 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /132
март | 20. | ул.Тульская д.121 | Замена задвижек ГВС | шт. | 1 | 9628.67 |  | Акт на аварийность от 18.03.2023г., согласно договора | 14 /133
март | 21. | ул.Тульская д.141 | Очистка кровли от снега и наледи п | дом(раз) | 1 | 6779.06 |  | Письмо ГЖИ №ДК-139-24 от 29.02.2024г. | 14 /134
март | 22. | ул.М.Горького д.58 | Механизированная уборка придомовой территории (Услуги экскаватора-погрузчика JCB) | дом(раз) | 1 | 6900 |  | Счет №000225 от 13.03.2024г. ИП Шаталов Ф.Г. | 14 /135
март | 23. | ул.М.Жукова д.30 | Механизированная уборка придомовой территории (Услуги экскаватора-погрузчика JCB) | дом(раз) | 2 | 13800 |  | Счет №000237 от 15.03.2024г. , №000249 от 20.03.2024г. ИП Шаталов Ф.Г. | 14 /136
март | 24. | ул.М.Жукова д.30 | Замена труб ц отопления в подвале; стояка ц отопления кв.45,48 | м.п. | 4 | 5791.55 |  | Акт на аварийность от 18.03.2023г., 25.03.2024г. согласно договора | 14 /137
март | 25. | ул.М.Жукова д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 1871.73 |  | Акт на аварийность от 18.03.2024г., согласно договора | 14 /138
март | 26. | ул.Мичурина д.17 | Утепление наружных стен кв.15,118 | м2 | 66 | 112841.7 |  | Протокол №8 от 16.06.2023г. | 14 /139
март | 27. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена арматуры ц отопления по кв.73 в подвале | шт. | 2 | 2155.37 |  | Протокол №25 от 16.04.2021г. | 14 /140
март | 28. | ул.М.Жукова д.26 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 3 | 2980.65 |  | Акт на аварийность от 25.03.2024г., согласно договора | 14 /141
март | 29. | ул.Тульская д.119 | Восстановление освещения над 4под. | шт. | 1 | 3358.29 |  | Акт на аварийность от 18.03.2024г., согласно договора | 14 /142
март | 30. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Восстановление освещения над 4под. | шт. | 2 | 3757.34 |  | Акт на аварийность от 18.03.2024г., согласно договора | 14 /143
март | 31. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Замена канализации от дома до колодца | м.п. | 4 | 16091.31 |  | Акт на аварийность от 26.03.2024г., согласно договора | 14 /144
март | 32. | ул.Тульская д.69 | Накрытие входа в подвал 3под. | шт. | 1 | 12733.14 |  | Акт на аварийность от 18.03.2024г., согласно договора | 14 /145
март | 33. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Накрытие входа в подвал 7под. | шт. | 1 | 17073.74 |  | Акт на аварийность от 18.03.2023г., согласно договора | 14 /146
март | 34. | ул.Суворова д.188 | Восстановление утепления наружных стен кв.90,94,98 | м2 | 42 | 40693.67 |  | Предостережение ГЖИ №299 от 16.01.2024г. | 14 /147
март | 35. | ул.Тульская д.103 | Устройство поливочного крана 2под. | м.п. | 7 | 10232.09 |  | Акт на аварийность от 29.03.2024г., согласно договора | 14 /148
|  | ИТОГО: |  |  |  | 386438.05
Возврат денежных средств на счет жилого дома:
март | 36. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Очистка кровли от снега и наледи - декабрь 2022г. Д.№14/474 (Выполнено на основании: Письмо УЖКХ №8373/17-22 от 19.12.22г.) | дом (раз) | 1 | 4252.84 |  | По заявлению собственников жилого дома | 14 /149
|  | ИТОГО: |  |  |  | 382185.21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.Мичурина д.34 | Замена фанового стояка, арматуры ХВС кв.66 | м.п. / шт. | 3,00 / 3. | 9470.74 | (6588,26/ 2882,48 ) | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /150
апрель | 2. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Промывка системы ливнёвой канализации | дом(раз) | 1 | 15000 |  | Счет №191 от 02.04.2024г. ИП Родкина В.А. | 14 /151
апрель | 3. | ул.М.Жукова д.28 | Замена стояков ц отопления по кв.63, л кл в подвале | м.п. | 6 | 12072.1 |  | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /152
апрель | 4. | ул.Мичурина д.36 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 16105.14 |  | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /153
апрель | 5. | ул.М.Жукова д.4 | Ремонт ц отопления кв.24 | шт. | 4 | 4676.7 |  | Акт на аварийность от 09.04.2024г., согласно договора | 14 /154
апрель | 6. | ул.М.Горького д.58 | Ремонт ц отопления по кв.22 в подвале | шт. | 6 | 6544.72 |  | Акт на аварийность от 09.04.2024г., согласно договора | 14 /155
апрель | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена зажвижек ХВС | шт. | 2 | 20938.98 |  | Акт на аварийность от 11.04.2024г., согласно договора | 14 /156
апрель | 8. | ул.М.Жукова д.3 | Замена труб ГВС в подвале | м.п. | 3 | 4000.45 |  | Акт на аварийность от 12.04.2024г., согласно договора | 14 /157
апрель | 9. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Обстукивание кирпичной кладки стены после разрушения | м2 | 6 | 4706 |  | Предостережение ГЖИ №2847 от 11.04.2024г. | 14 /158
апрель | 10. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Ремонт водосточных труб крыши | шт. | 2 | 5002.94 |  | Акт на аварийность от 01.04.2023г., согласно договора | 14 /159
апрель | 11. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт л кл 2под. после пожара | шт. | 1 | 33194.84 |  | Протокол №12 от 16.09.2020г. | 14 /160
апрель | 12. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт мягкой кровли и свесов над аркой, кв.120 | м2 | 38.9 | 22013 |  | Предостережение ГЖИ №2847 от 11.04.2024г. | 14 /161
апрель | 13. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт ГВС по кв.4 в подвале | шт. | 4 | 4428.88 |  | Акт на аварийность от 16.04.2024г., согласно договора | 14 /162
апрель | 14. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт кирпичной кладки, утепление наружной стены над аркой, кв.120 | м2 | 9 | 17541.06 |  | Предостережение ГЖИ №2847 от 11.04.2024г. | 14 /163
апрель | 15. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Промывка системы ливнёвой канализации | дом(раз) | 1 | 13000 |  | Счет №191 от 02.04.2024г. ИП Родкина В.А. | 14 /164
апрель | 16. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Засыпка щебня в подвале дома | м3 | 4 | 9979.5 |  | Предостережение ГЖИ №393 от 22.04.2024г. | 14 /165
апрель | 17. | ул.Мичурина д.31 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3985.15 |  | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /166
апрель | 18. | ул.М.Жукова д.30 | Замена стояка ХВС кв.52,56 | м.п. | 4 | 8848.98 |  | Акт на аварийность от 24.04.2024г., согласно договора | 14 /167
апрель | 19. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Замена зажвижек ГВС | шт. | 2 | 15760.79 |  | Акт на аварийность от 18.04.2024г., согласно договора | 14 /168
апрель | 20. | ул.Тульская д.69 | Ремонт порогов 2 под. | шт. | 1 | 14851.33 |  | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /169
апрель | 21. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Очистка дренажных колодцев спецтехникой | дом | 1 | 20516.7 |  | Предостережение ГЖИ №393 от 22.04.2024г. | 14 /170
апрель | 22. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена канализации в подвале | м.п. | 40 | 87566.39 |  | Акт на аварийность от 18.04.2024г., согласно договора | 14 /171
апрель | 23. | ул.Никитина д.67а | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3472.19 |  | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /172
апрель | 24. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 7008.04 |  | Акт на аварийность от 01.04.2024г., согласно договора | 14 /173
апрель | 25. | ул.М.Жукова д.28 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 5 | 30543.69 |  | Акт ГУ №687-Э-22 от 09.08.2022г. | 14 /174
апрель | 26. | ул.Тульская д.139 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 23982.7 |  | Акт ГУ №1048-Э-23 от 13.11.2023г. | 14 /175
апрель | 27. | ул.Мичурина д.28 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 15089.22 |  | Акт на аварийность от 22.04.2024г., согласно договора | 14 /176
апрель | 28. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Замена зажвижек ц отопления (3 узел) | шт. | 2 | 19246.9 |  | Акт на аварийность от 26.04.2024г., согласно договора | 14 /177
апрель | 29. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена зажвижки ц отопления | шт. | 1 | 9624.19 |  | Акт на аварийность от 26.04.2024г., согласно договора | 14 /178
апрель | 30. | ул.М.Горького д.54 | Устройство поливочного крана на ХВС | м.п. | 14 | 10878.81 |  | Акт на аварийность от 26.04.2024г., согласно договора | 14 /179
апрель | 31. | ул.М.Горького д.10 | Замена стояка ГВС кв.1-5, подвал | м.п. | 10 | 13297.11 |  | Акт на аварийность от 27.04.2024г., согласно договора | 14 /180
апрель | 32. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт мягкой кровли кв.48, 33 | м2 | 95.7 | 44899.45 |  | Предписание ГЖИ №253 от 13.03.2024г. | 14 /181
апрель | 33. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Ремонт л кл 3под. | шт. | 1 | 68708.26 |  | Протокол №14 от 26.07.2022г. | 14 /182
апрель | 34. | ул.М.Жукова д.12 | Ремонт свесов на крыше 4под | м.п. | 2.7 | 2064.45 |  | Акт на аварийность от 03.04.2024г., согласно договора | 14 /183
апрель | 35. | ул.М.Горького д.56 | Ремонт шиферной крыши 1под. | м2 | 6 | 3419.12 |  | Акт на аварийность от 03.04.2024г., согласно договора | 14 /184
|  | ИТОГО: |  |  |  | 602438.52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
май | 1. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3045.48 |  | Акт на аварийность от 02.05.2024г., согласно договора | 14 /185
май | 2. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Утепление наружных стен кв.120 | м2 | 27 | 46435.13 |  | Протокол №21 от 15.11.2022г.; Акт на аварийность от 06.12.2023г., согласно договора | 14 /186
май | 3. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Ремонт межпанельных швов кв.58,59 | м.п. | 8.5 | 3962.97 |  | Протокол №21 от 15.11.2022г.; Обращение жителей в ГИС ЖКХ | 14 /187
май | 4. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена почтовых ящиков на л кл 1под. | шт. | 18 | 12222.75 |  | Акт на аварийность от 02.05.2024г., согласно договора | 14 /188
май | 5. | ул.Мичурина д.28 | Замена канализации в подвале | м.п. | 2 | 4505.58 |  | Акт на аварийность от 06.05.2024г., согласно договора | 14 /189
май | 6. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена канализации м-н Бристоль | шт. | 4 | 3070.36 |  | Акт на аварийность от 13.05.2024г., согласно договора | 14 /190
май | 7. | ул.М.Горького д.41 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 3320.57 |  | Акт на аварийность от 02.05.2024г., согласно договора | 14 /191
май | 8. | ул.Мичурина д.34 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 1 | 12750.65 |  | Дог.подряда №2404/04 от 17.04.2024г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /192
май | 9. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 1 | 21384.14 |  | Дог.подряда №2404/05 от 17.04.2024г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /193
май | 7. | ул.М.Жукова д.8 | Замена металлической двери на входе в подъезд №2 | шт. | 1 | 52000 |  | Дог.подряда №8/24 от 02.05.2024г. ООО "РСУ"; Протокол №3 от 30.04.2024г. | 14 /194
май | 8. | ул.М.Жукова д.4 | Изоляция труб ц отопления, устройство гидрозамка | м.п. | 2.5 | 2025 |  | Акт на аварийность от 20.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /195
май | 9. | ул.М.Жукова д.10 | Замена арматуры, изоляция труб ц отопления в подвале. Устройство гидрозамка | шт. / м.п. / шт. | 5. / 8,00 / 1. | 11102.46 | (6121,75/ 4568,05/ 412,13 ) | Акт на аварийность от 22.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /196
май | 10. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонтц отопления в подвале по л кл, кв.61; изоляция труб ц отопления. Замена арматуры ХВС в подвале. | шт. / м.п. / шт. | 11. / 5,00 / 2 . | 14184.66 | (9504,04/ 2733,38/ 1947,24 ) | Акт на аварийность от 22.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /197
май | 11. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена зажвижек ц отопления | шт. | 2 | 22414.72 |  | Акт на аварийность от 22.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /198
май | 12. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Замена арматуры, изоляция труб ц отопления в подвале. Устройство гидрозамка | шт. / м.п. / шт. | 4. / 10,00 / 1. | 9978.62 | (3756,90/ 5491,19/ 730,53 ) | Акт на аварийность от 22.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /199
май | 13. | ул.Тульская д.67 | Ремонт ц отопления в подвале 1под. | шт. | 5 | 3304.95 |  | Акт на аварийность от 23.05.2023г., согласно договора | 14 /200
май | 14. | ул.М.Жукова д.12 | Замена задвижки ц отопления. Устройство гидрозамка | шт. / шт. | 1. / 1. | 14054.28 | (11137,15/ 2917,13 ) | Акт на аварийность от 22.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /201
май | 15. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт ГВС в подвале 7под. Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. / шт. | 6. / 8. | 12955.48 | (5194,16/ 7761,32 ) | Акт на аварийность от 28.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /202
май | 16. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена арматуры ц отопления в подвале. Замена ХВС под кв.1 в подвале | шт. / м.п. | 2. / 4,00 | 15218.91 | (3433,81/ 11785,10 ) | Акт на аварийность от 30.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /203
май | 17. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6576.95 |  | Акт на аварийность от 02.05.2024г., согласно договора | 14 /204
май | 18. | ул.М.Горького д.58 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 5 | 30154.84 |  | Акт ГУ №157-Э-24 от 14.05.2024г. | 14 /205
май | 19. | ул.М.Горького д.56 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 9951.23 |  | Акт на аварийность от 20.05.2024г., согласно договора | 14 /206
май | 20. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Ремонт л кл 4под. | шт. | 1 | 70878.1 |  | Протокол №14 от 26.07.2022г. | 14 /207
май | 21. | ул.Пестеля д.32 | Ремонт мягкой кровли кв.32, 64 | м2 | 72.5 | 29698.34 |  | Предписание ГЖИ №14 от 12.01.2024г.; Предостережение №1940 от 05.03.24г. | 14 /208
май | 22. | ул.Ст.Разина д.5 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 97 | 23261.37 |  | Акт на аварийность от 20.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /209
май | 23. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 142 | 33524.22 |  | Акт на аварийность от 20.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /210
май | 24. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Ремонт порогов 1,2,3под. | шт. | 3 | 15822.12 |  | Акт на аварийность от 02.05.2024г., согласно договора | 14 /211
|  | ИТОГО: |  |  |  | 487803.88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июнь | 1. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Замена труб ХВС в подвале | м.п. | 2 | 3553.65 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /212
июнь | 2. | ул.Мичурина д.34 | Устройство поливочного крана на ХВС | м.п. | 9 | 7455.31 |  | Акт на аварийность от 04.06.2024г., согласно договора | 14 /213
июнь | 3. | ул.Тульская д.56 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 61 | 14239.77 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /214
июнь | 4. | ул.Тульская д.69 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 6 | 2102.7 |  | Акт на аварийность от 04.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /215
июнь | 5. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 5 | 30910.31 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /216
июнь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт ГВС в подвале. | шт. | 8. | 5819.34 |  | Акт на аварийность от 05.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /217
июнь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Ремонт ц отопления кв.9 | шт. | 8 | 5254.9 |  | Акт на аварийность от 10.06.2024г., согласно договора | 14 /218
июнь | 8. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена канализации по подвалу | м.п. | 91.5 | 209696.27 |  | Протокол №6 от 06.06.2024г. | 14 /219
июнь | 9. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Ремонт порогов 3под. | шт. | 1 | 5875.78 |  | Предостережение ГЖИ №3514 от 22.05.2024г. | 14 /220
июнь | 10. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 30 | 7648.42 |  | Акт на аварийность от 06.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /221
июнь | 11. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 59 | 13161.15 |  | Акт на аварийность от 04.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /222
июнь | 12. | ул.Мичурина д.17 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 85 | 19073.21 |  | Акт на аварийность от 04.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /223
июнь | 13. | ул.Мичурина д.36 | Устройство ограждения на крыше | м.п. | 15 | 38427.82 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора; Обращение в ГИС ЖКХ | 14 /224
июнь | 14. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Ремонт перил на л кл 6под. | м.п. | 14 | 2785.51 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /225
июнь | 15. | ул.М.Горького д.58 | Ремонт ц отопления по кв.61 | шт. | 3 | 2037.8 |  | Акт на аварийность от 04.06.2024г., согласно договора | 14 /226
июнь | 16. | ул.М.Горького д.59 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 5951.52 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /227
июнь | 17. | ул.Мичурина д.28 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 5912.09 |  | Акт ГУ №149-Э-24 от 13.05.2024г. | 14 /228
июнь | 18. | ул.М.Жукова д.8 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 9962.26 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /229
июнь | 19. | ул.М.Жукова д.8 | Устройство ввода ц отопления | м.п. | 6 | 46761.66 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /230
июнь | 20. | ул.М.Горького д.56 | Ремонт шиферной крыши над кв.29 | м2 | 6.8 | 7579.81 |  | Акт на аварийность от 13.06.2024г., согласно договора | 14 /231
июнь | 21. | ул.М.Жукова д.28 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 10179.87 |  | Акт ГУ №687-Э-22 от 09.08.2022г.; Акт на аварийность от 14.06.2024г., согласно договора | 14 /232
июнь | 22. | ул.Суворова д.188 | Ремонт мягкой кровли кв.63, 65 | м2 | 36.5 | 17118.4 |  | Предостережение ГЖИ №2432 от 25.03.2024г. | 14 /233
июнь | 23. | ул.Тульская д.56 | Ремонт межпанельных швов кв.12 | м.п. | 4 | 1865.09 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /234
июнь | 24. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт межпанельных швов кв.77 | м.п. | 7.1 | 3310.5 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора | 14 /235
июнь | 25. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт ц отопления в подвале 3,4под. | шт. | 3 | 2589.96 |  | Акт на аварийность от 14.06.2024г., согласно договора | 14 /236
июнь | 26. | Пл.Победы д.10 | Накрытие приямка. Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. / шт. | 1. / 2. | 4093.31 | (3017,62/ 1075,69 ) | Предостережение ГЖИ №3157 от 12.05.2024г. | 14 /237
июнь | 27. | ул.М.Горького д.52 | Замена арматуры и изоляция труб ц отопления в подвале | шт. / м.п. | 3. / 4,00 | 3790.38 | (2770,75/ 1019,63 ) | Акт на аварийность от 03.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 25.03.2024г. | 14 /238
июнь | 28. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт ц отопления по кв.59 | шт. | 7 | 8173.32 |  | Акт на аварийность от 17.06.2023г., согласно договора | 14 /239
июнь | 29. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена ц отопления по кв.8,45 | м.п. | 3 | 7098.38 |  | Акт на аварийность от 21.06.2023г., согласно договора | 14 /240
июнь | 30. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. | 10 | 2157.13 |  | Акт на аварийность от 04.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 25.03.2024г. | 14 /241
июнь | 31. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт общего электрощита | шт. | 1 | 5349.21 |  | Акт на аварийность от 03.06.2023г., согласно договора | 14 /242
июнь | 32. | ул.М.Жукова д.8 | Восстановление освещения 1под. | м.п. | 15 | 6158.18 |  | Акт на аварийность от 21.06.2023г., согласно договора | 14 /243
июнь | 33. | ул.Пестеля д.32 | Восстановление освещения в тамбуре 3под. | шт. | 3 | 2246.67 |  | Акт на аварийность от 27.06.2023г., согласно договора | 14 /244
июнь | 34. | ул.М.Жукова д.10 | Замена задвижки ц отопления | шт. | 1 | 11208.07 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 07.03.2024г. | 14 /245
июнь | 35. | ул.Никитина д.67а | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 7000 |  | Счет №225 от 28.06.2024г. ИП Родкина В.А. | 14 /246
июнь | 36. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 1.5 | 8460.36 |  | Акт на аварийность от 26.05.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 25.03.2024г. | 14 /247
июнь | 37. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена ц отопления по кв.16 в подвале | м.п. | 5 | 10586.01 |  | Акт на аварийность от 26.06.2023г., согласно договора | 14 /248
июнь | 38. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Замена канализации в подвале | м.п. | 2 | 4608.34 |  | Акт на аварийность от 27.06.2023г., согласно договора | 14 /249
июнь | 39. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена арматуры ц отопления по кв.43 | шт. | 3 | 2303.86 |  | Акт на аварийность от 28.06.2023г., согласно договора | 14 /250
июнь | 40. | ул.М.Жукова д.12 | Замена доводчика на входную дверь 2под. | шт. | 1 | 6190.24 |  | Акт на аварийность от 26.05.2024г., согласно договора; Обращение в ГИС ЖКХ | 14 /251
июнь | 41. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт мягкой кровли кв.68, 115 | м2 | 96.5 | 45271.52 |  | Акт на аварийность от 03.06.2023г., согласно договора | 14 /252
июнь | 42. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Окраска газовых труб | м2 | 43 | 25979.75 |  | Акт на аварийность от 20.06.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /253
июнь | 43. | ул.Мичурина д.31 | Окраска газовых труб | м2 | 20 | 12003.7 |  | Акт на аварийность от 20.06.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /254
июнь | 44. | ул.Мичурина д.34 | Окраска газовых труб | м2 | 22 | 13326.8 |  | Акт на аварийность от 20.06.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /255
июнь | 45. | ул.Мичурина д.29 | Изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. | 16 | 4710.4 |  | Акт на аварийность от 03.06.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 25.03.2024г. | 14 /256
июнь | 46. | ул.М.Жукова д.30 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 5198.52 |  | Акт на аварийность от 20.06.2024г., согласно договора | 14 /257
июнь | 47. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 5683.57 |  | Акт на аварийность от 20.06.2024г., согласно договора | 14 /258
июнь | 48. | ул.Ст.Разина д.43 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 3 | 3193.61 |  | Акт на аварийность от 28.06.2023г., согласно договора; Требование ОАО "КЭМЗ" №91/37-б/н от 03.04.2024г. | 14 /259
июнь | 49. | ул.М.Жукова д.8 | Ремонт шиферной крыши кв.40 | м2 | 1.5 | 1976.09 |  | Протокол №24 от 14.12.2020г.; Предостережение ГЖИ №2246 от 18.03.2024г. | 14 /260
июнь | 50. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт шиферной крыши кв.17,60 (свесы) | м2 | 32 | 40960.09 |  | Протокол №16 от 28.08.2022г.; Предостережение ГЖИ №1773 от 28.02.2024г.; Предписание ГЖИ №229 от 07.03.2024г. | 14 /261
|  | ИТОГО: |  |  |  | 727000.61
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июль | 1. | ул.Тульская д.139 | Замена задвижки ц отопления | шт. | 2 | 22699.42 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 06.03.2024г. | 14 /262
июль | 2. | ул.Тульская д.141 | Замена задвижки ц отопления | шт. | 2 | 24892.45 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 06.03.2024г. | 14 /263
июль | 3. | ул.Тульская д.141 | Ремонт мягкой кровли кв.156,157,158 | м2 | 210.6 | 121187.06 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /264
июль | 4. | ул.Тульская д.69 | Замена канализации по подвалу 4под. и от дома до колодца | м.п. | 41.5 | 150678.43 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /265
июль | 5. | ул.Тульская д.137 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 5 | 2922.1 |  | Акт на аварийность от 04.07.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 06.03.2024г. | 14 /266
июль | 6. | ул.М.Жукова д.30а | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 5 | 15804.61 |  | Акт на аварийность от 08.07.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 06.03.2024г. | 14 /267
июль | 7. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена арматуры ХВС, ц отопления в подвале | шт. | 4 | 3711.78 |  | Акт на аварийность от 09.07.2024г., согласно договора | 14 /268
июль | 8. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Ремонт л кл 2под. | шт. | 1 | 73093.02 |  | Протокол №3 от 03.04.2023г. | 14 /269
июль | 9. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Окраска газовых труб | м2 | 40 | 24231.05 |  | Акт на аварийность от 01.07.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /270
июль | 10. | ул.Тульская д.67 | Окраска газовых труб | м2 | 39 | 23797 |  | Акт на аварийность от 01.07.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /271
июль | 11. | ул.М.Жукова д.26 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 18366.43 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /272
июль | 12. | ул.Стеклянников Сад д.1 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3737.75 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /273
июль | 13. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3116.67 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /274
июль | 14. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт порогов 6под. | шт. | 1 | 8630.61 |  | Предостережение ГЖИ №3863 от 15.06.2024г. | 14 /275
июль | 15. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт порогов 9под. | шт. | 1 | 21391.33 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /276
июль | 16. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт мягкой кровли 6под. | м2 | 55 | 23284.58 |  | Предостережение ГЖИ №2582 от 01.04.2024г. | 14 /277
июль | 17. | ул.Тульская д.56 | Ремонт мягкой кровли кв.19. Устройство зонта над газоходом. Ремонт двери выхода на крышу | м2 / шт. / м2 | 37,2 / 1. / 0,72 | 20689.48 | (18095,05/ 1435,46/ 1158,97 ) | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /278
июль | 18. | ул.М.Горького д.41 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3661.91 |  | Акт на аварийность от 01.07.2024г., согласно договора | 14 /279
июнь | 19. | ул.Тульская д.121 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 15113.67 |  | Акт ГУ №810-Э-23 от 05.09.2023г. | 14 /280
июль | 20. | ул.Тульская д.121 | Ремонт порогов 2,3под. Заделка выбоин | шт. / м3 | 2. / 1,80 | 36057.14 |  | Предостережение ГЖИ №3698 от 30.05.2024г. | 14 /281
июнь | 21. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена канализации кв.12 | м.п. | 2.5 | 3739.09 |  | Акт на аварийность от 30.07.2024г., согласно договора | 14 /282
июнь | 22. | ул.М.Горького д.10 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 2 | 2687.28 |  | Акт на аварийность от 24.07.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 25.03.2024г. | 14 /283
июль | 23. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Окраска газовых труб | м2 | 38 | 22604.68 |  | Акт на аварийность от 01.07.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /284
июль | 24. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Окраска газовых труб | м2 | 38 | 22604.68 |  | Акт на аварийность от 01.07.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /285
июль | 25. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Окраска газовых труб | м2 | 13 | 7560.98 |  | Акт на аварийность от 01.07.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /286
июль | 26. | ул.Мичурина д.29 | Замена арматуры ц отопления кв.30 | шт. | 4 | 3003.37 |  | Акт на аварийность от 31.07.2024г., согласно договора | 14 /287
июль | 27. | ул.Тульская д.121 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 9025.33 |  | Акт на аварийность от 24.07.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 06.03.2024г. | 14 /288
|  | ИТОГО: |  |  |  | 688291.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
август | 1. | ул.Никитина д.67а | Замена ц отопления на чердаке | м.п. | 16 | 23111.29 |  | Акт на аварийность от 05.08.2024г., согласно договора | 14 /289
август | 2. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Замена арматуры ц отопления в подвале под кв.6 | шт. | 5 | 2820.9 |  | Акт на аварийность от 01.08.2024г., согласно договора | 14 /290
август | 3. | ул.Пестеля д.32 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 2 | 3788.06 |  | Акт на аварийность от 02.08.2024г., согласно договора Требования МУП "Калугатеплосеть" от 06.03.2024г. | 14 /291
август | 4. | ул.Суворова д.188 | Замена арматуры ц отопления по кв.58, в подвале | шт. | 4 | 2109.86 |  | Акт на аварийность от 05.08.2024г., согласно договора | 14 /292
август | 5. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Восстановление освещения 1,5 под. | шт. | 2 | 1933.68 |  | Акт на аварийность от 06.08.2024г., согласно договора | 14 /293
август | 6. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Установка задвижек ГВС | шт. | 2 | 12546.44 |  | Акт на аварийность от 05.08.2024г., согласно договора | 14 /294
август | 7. | ул.М.Жукова д.28 | Замена труб ХВС в подвале | м.п. | 6 | 12691.92 |  | Акт на аварийность от 08.08.2024г., согласно договора | 14 /295
август | 8. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Ремонт мягкой кровли кв.141,142 | м2 | 176 | 101188.67 |  | Предостережение ГЖИ №4126 от 28.06.2024г. | 14 /296
август | 9. | ул.Никитина д.65 | Восстановление ц отопления кв.46. Восстановление освещения кв.46 | шт. секций радиатора / м.п. | 7. / 10,00 | 25205.42 | (21948,83/ 3256,59 ) | Акт на аварийность от 12.08.2024г., согласно договора | 14 /297
август | 10. | ул.М.Жукова д.26 | Заделка трещин кирпичной кладки кв.4,5,16,17,28,29,40,41,52,53 | м.п. | 30 | 10072.28 |  | Требование ГЖИ №984 от 02.08.2024г. | 14 /298
август | 11. | ул.Тульская д.141 | Накрытие лоджий кв.138,144 | шт. | 3 | 29821.87 |  | Предостережение ГЖИ №3643 от 28.05.2024г. | 14 /299
август | 12. | ул.М.Горького д.52 | Ремонт водосточной системы шиферной крыши кв.33,67 | м.п. | 12 | 12206.77 |  | Акт на аварийность от 02.08.2024г., согласно договора | 14 /300
август | 13. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена стояка ХВС кв.63,66,67 | м.п. | 5 | 10506.69 |  | Акт на аварийность от 13.08.2024г., согласно договора | 14 /301
август | 14. | ул.Никитина д.65 | Восстановление ц отопления кв.7 | шт. секций радиатора | 4 | 12327.45 |  | Акт на аварийность от 13.08.2024г., согласно договора | 14 /302
август | 15. | ул.Никитина д.67а | Восстановление ц отопления кв.51 | шт. секций радиатора | 11 | 25449.24 |  | Акт на аварийность от 06.08.2024г., согласно договора | 14 /303
август | 16. | ул.Никитина д.67а | Ремонт ВРУ | шт. | 11 | 16248.72 |  | Акт на аварийность от 13.08.2024г., согласно договора | 14 /304
август | 17. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 1 | 2937.68 |  | Акт на аварийность от 15.08.2024г., согласно договора | 14 /305
август | 18. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Восстановление освещения 1,2под. | шт. | 2 | 4433.57 |  | Акт на аварийность от 15.08.2024г., согласно договора | 14 /306
август | 19. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Восстановление ц отопления кв.32 | шт. секций радиатора | 7 | 20012.38 |  | Акт на аварийность от 14.08.2024г., согласно договора | 14 /307
август | 20. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт мягкой кровли кв.58 | м2 | 48.2 | 27711.9 |  | Акт на аварийность от 01.08.2024г., согласно договора | 14 /308
август | 21. | ул.Тульская д.137 | Ремонт мягкой кровли кв.96. Накрытие выхода на крышу | м2 / м2 | 36,50 / 2,50 | 32620.98 | (20985,16/ 11635,82 ) | Акт на аварийность от 01.08.2024г., согласно договора | 14 /309
август | 22. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт мягкой кровли кв.141,142. Накрытие парапета | м2 / м2 | 90,60 / 0,96 | 56872.16 | (52089,18 / 4782,98 ) | Предостережение ГЖИ №4533 от 27.07.2024г. | 14 /310
август | 23. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт стояков ц отопления по подвалу. Замена задвижек ГВС. | м.п. / шт. | 10,00 / 3. | 91419.34 | (69927,68 / 21491,66 ) | Акт на аварийность от 19.08.2024г., 23.08.2024г., согласно договора | 14 /311
август | 24. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Замена ГВС в подвале | м.п. | 10 | 24039.85 |  | Акт на аварийность от 28.08.2024г., согласно договора | 14 /312
август | 25. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена фанового стояка кв.67 | м.п. | 3 | 4260.31 |  | Акт на аварийность от 19.08.2024г., согласно договора | 14 /313
август | 26. | ул.Тульская д.121 | Замена задвижки ХВС | шт. | 1 | 12164.49 |  | Акт на аварийность от 28.08.2024г., согласно договора | 14 /314
август | 27. | ул.Тульская д.137 | Замена фанового стояка кв.17 | м.п. | 5.5 | 6643.26 |  | Акт на аварийность от 29.08.2024г., согласно договора | 14 /315
август | 28. | ул.М.Горького д.41 | Восстановление ц отопления кв.37 | шт. | 7 | 4258.39 |  | Акт на аварийность от 27.08.2024г., согласно договора | 14 /316
август | 29. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Восстановление освещения в 5под. | шт. | 1 | 2167.46 |  | Акт на аварийность от 06.08.2024г., согласно договора | 14 /317
август | 30. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Восстановление освещения 2под. | шт. | 1 | 2895.62 |  | Акт на аварийность от 15.08.2024г., согласно договора | 14 /318
август | 31. | ул.Мичурина д.31 | Замена электросчетчика кв.10 | шт. | 1 | 3454.59 |  | Акт на аварийность от 27.08.2024г., согласно договора | 14 /319
август | 32. | ул.Тульская д.56 | Засыпка песком и щебнем в подвале дома | м2 | 21 | 16055.38 |  | Представление Прокуратуры г.Калуги №7-39-2024 от 05.05.2024г. | 14 /320
август | 33. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт мягкой кровли кв.40 | м2 | 55.8 | 32081.41 |  | Акт на аварийность от 01.08.2024г., согласно договора | 14 /321
август | 34. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 8 | 49861.02 |  | Акт ГУ №204-Э-24 от 04.06.2024г. | 14 /322
август | 35. | ул.М.Горького д.56 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 19977.31 |  | Акт ГУ №298-Э-24 от 05.07.2024г. | 14 /323
август | 36. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена и монтаж нижней части рамы двери из профиля, лакокрасочные работы - 3под. | шт. | 1 | 3000 |  | Договор подряда б/н от 28.08.2024г. ООО "Домофон Плюс" | 14 /324
август | 37. | ул.Никитина д.65 | Ремонт л /кл 2под. 1эт. | шт. | 1 | 6151.05 |  | Акт на аварийность от 01.08.2024г., согласно договора | 14 /325
август | 38. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Ремонт л кл 3под. | шт. | 1 | 74660.15 | (60440,65/ 14219,50 ) | Протокол №3 от 03.04.2023г. | 14 /326
август | 39. | ул.Тульская д.103 | Устройство отмостки | м2 | 92.9 | 145525.36 |  | Предостережение ГЖИ №2978 от 18.04.2024г.; Протокол №2а от 25.03.2022г. | 14 /327
|  | ИТОГО: |  |  |  | 945232.92
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
сентябрь | 1. | ул.Тульская д.56 | Замена труб канализации в подвале | м.п. | 6 | 13531.69 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /328
сентябрь | 2. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена ХВС в подвале, по кв.62,63,64 | м.п. | 9 | 22041.35 |  | Акт на аварийность от 05.09.2024г., согласно договора | 14 /329
сентябрь | 3. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 2.5 | 9659.85 |  | Акт на аварийность от 05.09.2024г., согласно договора | 14 /330
сентябрь | 4. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт козырька над балконом кв.49 | шт. | 1 | 12566.77 |  | Предписание ГЖИ №706 от 27.08.2024г. | 14 /331
сентябрь | 5. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт мягкой кровли кв.37, л /кл | м2 | 57.3 | 33170.66 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /332
сентябрь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 20639.13 |  | Обращение к Губернатору Калужской области; Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /333
сентябрь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонт ц отопления по кв.52, 61 | шт. | 4 | 5314.57 |  | Акт на аварийность от 12.09.2024г., согласно договора | 14 /334
сентябрь | 8. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Устройство поручней 9под. | шт. | 1 | 2270.5 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /335
сентябрь | 9. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт шиферной крыши кв.59 (свесы) | м.п. | 10 | 20667.16 |  | Предостережение ГЖИ №4737 от 08.08.2024г. | 14 /336
сентябрь | 10. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Замена арматуры ц отопления по кв.67 | шт. | 2 | 2052.84 |  | Акт на аварийность от 16.09.2024г., согласно договора | 14 /337
сентябрь | 11. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена канализации кв.8,12 | м.п. | 6.5 | 9963.11 |  | Акт на аварийность от 16.09.2024г., согласно договора | 14 /338
сентябрь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Восстановление ц отопления кв.70 | шт. секций радиатора | 7 | 16480.64 |  | Акт на аварийность от 16.09.2024г., согласно договора | 14 /339
сентябрь | 13. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Замена канализации в подвале | м.п. | 11.5 | 18853.98 |  | Акт на аварийность от 18.09.2024г., согласно договора | 14 /340
сентябрь | 14. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Замена стояка ц отопления кв.27,30 | м.п. | 4 | 6594.74 |  | Акт на аварийность от 19.09.2024г., согласно договора | 14 /341
сентябрь | 15. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Ремонт ц отопления по кв.4 | шт. | 3 | 2119.64 |  | Акт на аварийность от 19.09.2024г., согласно договора | 14 /342
сентябрь | 16. | ул.М.Жукова д.24 | Замена оконного блока из ПВХ на л кл 1под., 1эт. | шт. | 1 | 12430.27 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /343
сентябрь | 17. | ул.Ст.Разина д.47 | Восстановление освещения 1под. | м.п. | 12 | 3291.47 |  | Акт на аварийность от 18.09.2024г., согласно договора | 14 /344
сентябрь | 18. | ул.Тульская д.137 | Окраска газовых труб | м2 | 52 | 29789.3 |  | Акт на аварийность от 01.09.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /345
сентябрь | 19. | ул.Мичурина д.34 | Ремонт межпанельных швов кв.14,18 | м.п. | 25.4 | 11573.49 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /346
сентябрь | 20. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт мягкой кровли кв.15,16,17,27 | м2 | 54.65 | 31636.61 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /347
сентябрь | 21. | ул.Тульская д.119 | Ремонт мягкой кровли кв.70 | м2 | 36.5 | 21129.67 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /348
сентябрь | 22. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Замена стояка канализации по кв.106 | м.п. | 2.25 | 3611.49 |  | Акт на аварийность от 24.09.2024г., согласно договора | 14 /349
сентябрь | 23. | ул.Ст.Разина д.43 | Восстановление ц отопления кв.9, 43 | шт. секций радиатора / шт. | 7. / 4. | 18035.65 | (15370,84 / 2664,81 ) | Акт на аварийность от 24.09.2024г., согласно договора | 14 /350
сентябрь | 24. | ул.Ст.Разина д.5 | Устройство пандуса 4под. | шт. | 1 | 4617.24 |  | Акт на аварийность от 24.09.2023г., согласно договора | 14 /351
сентябрь | 25. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 30661.22 |  | Акт на аварийность от 23.09.2024г., согласно договора | 14 /352
сентябрь | 26. | ул.М.Горького д.10 | Замена фанового стояка кв.40 | м.п. | 4 | 5693.9 |  | Акт на аварийность от 23.09.2024г., согласно договора | 14 /353
сентябрь | 27. | ул.Тульская д.119 | Замена стояка канализации кв.1, в подвале | шт. | 7 | 3096.84 |  | Акт на аварийность от 25.09.2024г., согласно договора | 14 /354
сентябрь | 28. | ул.М.Жукова д.28 | Замена стояка ХВС кв.70,71, подвал | м.п. | 8 | 16992.35 |  | Акт на аварийность от 27.09.2024г., согласно договора | 14 /355
сентябрь | 29. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт межпанельных швов кв.30,33 | м.п. | 16.5 | 7518.2 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /356
сентябрь | 30. | ул.Тульская д.69 | Ремонт опорогов 1,3,4под. | шт. | 3 | 8208.24 |  | Акт на аварийность от 02.09.2024г., согласно договора | 14 /357
сентябрь | 31. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 1 | 35010.44 |  | Акт ГУ №382-Э-24 от 25.07.2024г.; Дог.подряда №2404/05 от 17.04.2024г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /358
сентябрь | 32. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 1 | 25946.05 |  | Акт ГУ №574-Э-24 от 05.09.2024г.; Дог.подряда №2404/05 от 17.04.2024г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /359
|  | ИТОГО: |  |  |  | #VALUE!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
октябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена стояка канализации кв.68 | шт. | 3 | 2591.3 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /360
октябрь | 2. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Замена канализации в подвале | м.п. | 22 | 42294.32 |  | Акт на аварийность от 02.10.2024г., согласно договора | 14 /361
октябрь | 3. | ул.М.Жукова д.10 | Устройство поливочного крана на ХВС | м.п. | 10 | 14373.17 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /362
октябрь | 4. | ул.Тульская д.119 | Ремонт ц отопления кв.51 | шт. | 10 | 5730.67 |  | Акт на аварийность от 02.10.2023г., согласно договора | 14 /363
октябрь | 5. | ул.Никитина д.67а | Ремонт ц отопления кв.73 | шт. | 6 | 3102.29 |  | Акт на аварийность от 02.10.2023г., согласно договора | 14 /364
октябрь | 6. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Ремонт ц отопления по кв.50 | шт. | 5 | 3091.12 |  | Акт на аварийность от 03.10.2023г., согласно договора | 14 /365
октябрь | 7. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Замена ц отопления кв.4 | м.п. | 3 | 5628.49 |  | Акт на аварийность от 04.10.2023г., согласно договора | 14 /366
октябрь | 8. | ул.Тульская д.119 | Замена канализации кв.25 | шт. | 4 | 2414.03 |  | Акт на аварийность от 04.10.2023г., согласно договора | 14 /367
октябрь | 9. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 7 | 50701.42 |  | Акт ГУ №570-Э-24 от 04.09.2024г. | 14 /368
октябрь | 10. | ул.Тульская д.141 | Накрытие козырька над 1под. Ремонт мягкой кровли кв.138 | м2 / м2 | 8,20 / 5,00 | 13669.36 | (10788,34 / 2881,02 ) | Предостережение ГЖИ №4849 от 14.08.2024г.; Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /369
октябрь | 11. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт и накрытие козырька над балконом кв.51 | м2 | 6 | 10937.84 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /370
октябрь | 12. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт мягкой кровли кв.26,27 | м2 | 7.5 | 4341.74 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /371
октябрь | 13. | ул.Тульская д.67 | Устройство поручней 5под. | м.п. | 4 | 2739.66 |  | Акт на аварийность от 15.10.2024г., согласно договора | 14 /372
октябрь | 14. | ул.Мичурина д.36 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6770.02 |  | Акт ГУ №329-Э-24 от 12.07.2024г. | 14 /373
октябрь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 12952.97 |  | Акт ГУ №204-Э-24 от 04.06.2024г. | 14 /374
октябрь | 16. | ул.Тульская д.103 | Накрытие лоджии кв.33 | м2 | 30 | 20864.96 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /375
октябрь | 17. | ул.Пестеля д.32 | Восстановление освещения 4под. | м.п. | 10 | 3008.88 |  | Акт на аварийность от 11.10.2024г., согласно договора | 14 /376
октябрь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Восстановление освещения 3под. | м.п. | 10 | 3008.88 |  | Акт на аварийность от 11.10.2024г., согласно договора | 14 /377
октябрь | 19. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Восстановление освещения 3под. | шт. | 1 | 2032.4 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /378
октябрь | 20. | ул.М.Жукова д.30 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 1 | 2032.4 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /379
октябрь | 21. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт ц отопления в подвале | шт. | 4 | 4036.22 |  | Акт на аварийность от 07.10.2023г., согласно договора | 14 /380
октябрь | 22. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена стояка ГВС кв.107, подвал. Замена арматуры ХВС и ГВС в подвале 2под. | м.п. / шт. | 7,00 / 3. | 13896.93 |  | Акт на аварийность от 03.10.2024г., 08.10.2024г., согласно договора | 14 /381
октябрь | 23. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 8 | 13793.86 |  | Акт на аварийность от 08.10.2023г., согласно договора | 14 /382
октябрь | 24. | ул.Тульская д.121 | Замена арматуры ц отопления кв.74; в подвале 1под. | шт. | 8 | 6435.06 |  | Акт на аварийность от 07.10.2024г., 15.10.2024г., согласно договора | 14 /383
октябрь | 25. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Ремонт ц отопления по л кл 1под. | шт. | 4 | 2175.24 |  | Акт на аварийность от 10.10.2023г., согласно договора | 14 /384
октябрь | 26. | ул.М.Жукова д.3 | Замена стояка ГВС по кв.27 | м.п. | 2.5 | 8398.95 |  | Акт на аварийность от 16.10.2023г., согласно договора | 14 /385
октябрь | 27. | ул.Никитина д.67а | Замена ц отопления кв.71 | м.п. | 4 | 9552.39 |  | Акт на аварийность от 16.10.2023г., согласно договора | 14 /386
октябрь | 28. | ул.Ст.Разина д.43 | Восстановление ц отопления кв.39. Ремонт ц отопления кв.41, 64 | шт. секций радиатора / шт. | 10. / 6. | 18598.14 | (11893,43 / 3352,36 / 3352,35 ) | Акт на аварийность от 08.10.2024г., согласно договора | 14 /387
октябрь | 29. | ул.Мичурина д.28 | Замена задвижки ц отопления. Замена арматуры ХВС кв.53 | шт. / шт. | 1. / 2. | 12912.23 | (10876,68 / 2035,55 ) | Акт на аварийность от 09.10.2024г., согласно договора | 14 /388
октябрь | 30. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Ремонт ц отопления в подвале | шт. | 4 | 2683.21 |  | Акт на аварийность от 14.09.2023г., согласно договора | 14 /389
октябрь | 31. | ул.Мичурина д.17 | Замена ц отопления по кв.62; в подвале 3под. | м.п. / шт. | 6,00 / 4. | 14022.27 | (11084,87 / 2937,40 ) | Акт на аварийность от 21.10.2024г., согласно договора | 14 /390
октябрь | 32. | ул.М.Горького д.41 | Замена стояка ц отопления кв.31, 34 | м.п. | 4 | 6661.44 |  | Акт на аварийность от 22.10.2023г., согласно договора | 14 /391
октябрь | 33. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 3 | 5205.21 |  | Акт на аварийность от 23.10.2023г., согласно договора | 14 /392
октябрь | 34. | ул.Никитина д.65 | Устройство для перепуска воздуха на чердаке. Ремонт ц отопления в подвале | м.п. / шт. | 25,00 / 4. | 18025.65 | (16564,93 / 1460,72 ) | Акт на аварийность от 22.10.2024г., согласно договора | 14 /393
октябрь | 35. | ул.М.Жукова д.30 | Замена арматуры ц отопления кв.68 | шт. | 3 | 1906.38 |  | Акт на аварийность от 15.10.2023г., согласно договора | 14 /394
октябрь | 36. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Окраска газовых труб | м2 | 6 | 3590.32 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /395
октябрь | 37. | ул.М.Жукова д.5 | Окраска газовых труб | м2 | 32 | 19148.47 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /396
октябрь | 38. | ул.М.Жукова д.12 | Окраска газовых труб | м2 | 23 | 13588.49 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /397
октябрь | 39. | ул.Тульская д.119 | Выполнение работ по замене оконных блоков из ПВХ подъезд №2. | шт. (подъезд) | 1 | 128000 |  | Договор подряда №Б-84 от 18.09.24г с ООО "АЛЬФА ГРАНД" | 14 /398
октябрь | 40. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонт межпанельных швов кв.31,36. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | м.п. / шт. (деревьев) | 21,50 / 1. | 16566.43 | (9796,41 / 6770,02 ) | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /399
октябрь | 41. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт имежпанельных швов кв.38,41,44,47 | м.п. | 13.7 | 6242.37 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /400
октябрь | 42. | ул.М.Жукова д.24 | Ремонт порогов 1,2под. | шт. | 2 | 12752.01 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /401
октябрь | 43. | ул.Мичурина д.31 | Накрытие входов в подвалы 1,2под. | шт. | 2 | 40624.82 |  | Протокол №10 от 27.08.2024г. | 14 /402
октябрь | 44. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт карнизных плит кв.26,27. Ремонт межпанельных швов кв.17,20,23,26 | м2 / м.п. | 4,00 / 40,00 | 63003.17 | (45285,07 / 17718,10 ) | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /403
октябрь | 45. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Восстановление освещения 2под. 3эт. | шт. | 1 | 2178.96 |  | Акт на аварийность от 25.10.2024г., согласно договора | 14 /404
октябрь | 46. | ул.Ст.Разина д.7 | Окраска газовых труб | м2 | 29 | 17178.82 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /405
октябрь | 47. | ул.М.Жукова д.8 | Ремонт ц отопления кв.12 | шт. | 4 | 4550.86 |  | Акт на аварийность от 28.10.2023г., согласно договора | 14 /406
октябрь | 48. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 11 | 18917.27 |  | Акт на аварийность от 30.10.2023г., согласно договора | 14 /407
октябрь | 49. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Замена ХВС по кв.36, в подвале | м.п. | 3 | 6167.88 |  | Акт на аварийность от 29.10.2023г., согласно договора | 14 /408
октябрь | 50. | ул.М.Жукова д.24 | Окраска газовых труб | м2 | 14 | 8377.42 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /409
октябрь | 51. | ул.Тульская д.69 | Окраска газовых труб | м2 | 32 | 17752.57 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /410
октябрь | 51. | ул.Суворова д.188 | Окраска газовых труб | м2 | 37 | 21965.92 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /411
октябрь | 52. | ул.М.Жукова д.4 | Выполнение услуг по организации поверки приборов из состава узла учета тепловой энергии | шт. (дом) | 1 | 19350 |  | Договор подряда №МЖ4-П/24 от 15.05.24г с ИП Санов М.Ю. | 14 /412
октябрь | 53. | ул.М.Жукова д.3 | Окраска газовых труб | м2 | 20 | 12692.29 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /413
октябрь | 54. | ул.М.Горького д.10 | Окраска газовых труб | м2 | 10 | 6346.13 |  | Акт на аварийность от 01.10.2023г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /414
октябрь | 55. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3292.2 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /415
октябрь | 56. | ул.Тульская д.69 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3292.2 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /416
октябрь | 57. | ул.Тульская д.103 | Накрытие приямков. | шт. | 3 | 21318.65 |  | Акт на аварийность от 01.10.2024г., согласно договора | 14 /417
октябрь | 58. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Ремонт л кл 1под. | шт. | 1 | 84404.4 | (62486,41/ 17866,44/ 4051,55 ) | Протокол №3 от 03.04.2023г. | 14 /418
|  | ИТОГО: |  |  |  | 901890.75
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ноябрь | 1. | ул.Мичурина д.28 | Благоустройство дворовой территории (ямочный ремонт асфальтового покрытия) - 9% софинансирования от суммы 79649,40 рублей утвержденной УЖКХ | дом | 1 | 7168.44 |  | Дог.подр. №0910/2024-1 от 09.10.24г. Протокол №11 от 27.08.24г. | 14 /237
ноябрь | 1. | ул.Мичурина д.30 | Благоустройство дворовой территории (ямочный ремонт асфальтового покрытия) - 5% софинансирования от суммы 95994,60 рублей утвержденной УЖКХ | дом | 1 | 4799.73 |  | Дог.подр. №0910/2024-2 от 09.10.24г. Протокол №12 от 01.10.24г. | 14 /237
ноябрь | 1. | ул.Никитина д.67а | Благоустройство дворовой территории (ямочный ремонт асфальтового покрытия) - 9% софинансирования от суммы 79649,40 рублей утвержденной УЖКХ | дом | 1 | 7168.44 |  | Дог.подр. №0910/2024-3 от 09.10.24г. Протокол №13 от 01.10.24г. | 14 /237
ноябрь | 1. | ул.Ст.Разина д.5 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.11.2024г., согласно договора | 14 /418
ноябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт поэтажного электрощита кв.16 | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.11.2024г., согласно договора | 14 /366
|  | ИТОГО: |  |  |  | 19136.63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
декабрь | 1. | ул.Ст.Разина д.43 | Восстановление ц отопления кв.9 | шт. секций радиатора | 10 |  |  | Акт на аварийность от 02.12.2024г., согласно договора | 14 /440
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
ВСЕГО:
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина