## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2025 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
январь | 1. | ул.Тульская д.69 | Замена перил порогов 1под. | м.п. | 17 | 17748.5 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /001
январь | 2. | ул.М.Жукова д.28 | Замена стояка ХВС кв.72,84 | м.п. | 5 | 13072.53 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /002
январь | 3. | ул.М.Жукова д.30 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 11224.45 |  | Акт на аварийность от 10.01.2025г., согласно договора | 14 /003
январь | 4. | ул.Тульская д.121 | Замена ХВС и ГВС по кв.37,38, подвал | шт. | 6 | 8120.94 |  | Акт на аварийность от 10.01.2025г., согласно договора | 14 /004
январь | 5. | ул.М.Жукова д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /005
январь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Восстановление ц отопления л кл 1под. | шт. секций радиатора | 4 | 11351.41 |  | Акт на аварийность от 15.01.2025г., согласно договора | 14 /006
январь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок) - 5% софинансирования | дом | 1 | 1667.86 |  | Дог.подряда №02-10-09/2024 от 10.09.24г. Протокол №1 от 09.02.2024г. | 14 /007
январь | 8. | ул.Ст.Разина д.47 | Благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок) - 5% софинансирования | дом | 1 | 9384.26 |  | Дог.подряда №01-10-09/2024 от 10.09.24г. Протокол №5 от 20.05.2024г. | 14 /008
январь | 9. | Пл.Победы д.10 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 17000 |  | Счет №318 от 17.01.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /009
январь | 10. | Пл.Победы д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2857.73 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /010
январь | 11. | ул.Тульская д.67 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /011
январь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /012
январь | 13. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /013
январь | 14. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /014
январь | 15. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /015
январь | 16. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена канализации в подвале 2под. | м.п. | 2 | 2919.62 |  | Акт на аварийность от 20.01.2025г., согласно договора | 14 /016
январь | 17. | Пл.Победы д.10 | Очистка дренажных колодцев спецтехникой | дом | 1 | 10949.12 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /017
январь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена стояка ХВС по кв.65, в подвале. | м.п. | 22 | 33467.62 |  | Акт на аварийность от 21.01.2025г., согласно договора | 14 /018
январь | 19. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Замена задвижки ХВС | шт. | 1 | 9838.57 |  | Акт на аварийность от 23.01.2025г., согласно договора | 14 /019
январь | 20. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление ц отопления кв.51 | шт. секций радиатора | 10 | 16294.27 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /020
январь | 21. | ул.Мичурина д.29 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 8000 |  | Счет №320 от 27.01.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /021
январь | 22. | ул.М.Жукова д.12 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 2 | 30664.33 |  | Дог.подряда №2501/01 от 03.01.2025г. ООО "Флора-Сервис"; Счет №5 от 15.01.205г. | 14 /022
январь | 23. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена фанового стояка кв.79 | шт. | 3 | 1950.14 |  | Акт на аварийность от 28.01.2025г., согласно договора | 14 /023
январь | 24. | ул.Суворова д.188 | Восстановление освещения 6под. 1эт. | шт. | 1 | 1908.27 |  | Акт на аварийность от 22.01.2025г., согласно договора | 14 /024
январь | 25. | ул.Мичурина д.17 | Замена канализации в подвале 1-4под. | м.п. | 56 | 111983.92 |  | Протокол №3 от 28.01.2025г. | 14 /025
январь | 26. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт ц отопления в подвале по л кл 2,3под. | шт. | 7 | 6508.56 |  | Акт на аварийность от 31.01.2025г., согласно договора | 14 /026
январь | 27. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт порогов 4под | шт. | 1 | 9834.64 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /027
январь | 28. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Устройство решеток на подвальные окна | шт. | 2 | 2603.99 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /028
353950.71
2603.99