## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2025 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
январь | 1. | ул.Тульская д.69 | Замена перил порогов 1под. | м.п. | 17 | 17748.5 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /001
январь | 2. | ул.М.Жукова д.28 | Замена стояка ХВС кв.72,84 | м.п. | 5 | 13072.53 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /002
январь | 3. | ул.М.Жукова д.30 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 11224.45 |  | Акт на аварийность от 10.01.2025г., согласно договора | 14 /003
январь | 4. | ул.Тульская д.121 | Замена ХВС и ГВС по кв.37,38, подвал | шт. | 6 | 8120.94 |  | Акт на аварийность от 10.01.2025г., согласно договора | 14 /004
январь | 5. | ул.М.Жукова д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /005
январь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Восстановление ц отопления л кл 1под. | шт. секций радиатора | 4 | 11351.41 |  | Акт на аварийность от 15.01.2025г., согласно договора | 14 /006
январь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок) - 5% софинансирования | дом | 1 | 1667.86 |  | Дог.подряда №02-10-09/2024 от 10.09.24г. Протокол №1 от 09.02.2024г. | 14 /007
январь | 8. | ул.Ст.Разина д.47 | Благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок) - 5% софинансирования | дом | 1 | 9384.26 |  | Дог.подряда №01-10-09/2024 от 10.09.24г. Протокол №5 от 20.05.2024г. | 14 /008
январь | 9. | Пл.Победы д.10 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 17000 |  | Счет №318 от 17.01.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /009
январь | 10. | Пл.Победы д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2857.73 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /010
январь | 11. | ул.Тульская д.67 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /011
январь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /012
январь | 13. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /013
январь | 14. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /014
январь | 15. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /015
январь | 16. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена канализации в подвале 2под. | м.п. | 2 | 2919.62 |  | Акт на аварийность от 20.01.2025г., согласно договора | 14 /016
январь | 17. | Пл.Победы д.10 | Очистка дренажных колодцев спецтехникой | дом | 1 | 10949.12 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /017
январь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена стояка ХВС по кв.65, в подвале. | м.п. | 22 | 33467.62 |  | Акт на аварийность от 21.01.2025г., согласно договора | 14 /018
январь | 19. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Замена задвижки ХВС | шт. | 1 | 9838.57 |  | Акт на аварийность от 23.01.2025г., согласно договора | 14 /019
январь | 20. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление ц отопления кв.51 | шт. секций радиатора | 10 | 16294.27 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /020
январь | 21. | ул.Мичурина д.29 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 8000 |  | Счет №320 от 27.01.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /021
январь | 22. | ул.М.Жукова д.12 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 2 | 30664.33 |  | Дог.подряда №2501/01 от 03.01.2025г. ООО "Флора-Сервис"; Счет №5 от 15.01.205г. | 14 /022
январь | 23. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена фанового стояка кв.79 | шт. | 3 | 1950.14 |  | Акт на аварийность от 28.01.2025г., согласно договора | 14 /023
январь | 24. | ул.Суворова д.188 | Восстановление освещения 6под. 1эт. | шт. | 1 | 1908.27 |  | Акт на аварийность от 22.01.2025г., согласно договора | 14 /024
январь | 25. | ул.Мичурина д.17 | Замена канализации в подвале 1-4под. | м.п. | 56 | 111983.92 |  | Протокол №3 от 28.01.2025г. | 14 /025
январь | 26. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт ц отопления в подвале по л кл 2,3под. | шт. | 7 | 6508.56 |  | Акт на аварийность от 31.01.2025г., согласно договора | 14 /026
январь | 27. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт порогов 4под | шт. | 1 | 9834.64 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /027
январь | 28. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Устройство решеток на подвальные окна | шт. | 2 | 2603.99 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /028
|  | ИТОГО: |  |  |  | 353950.71
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
|  | ИТОГО: |  |  |  | 655301.67
февраль | 23. | ул.М.Горького д.56 | Замена арматуры ХВС кв.2 | шт. | 3 | 1872.48 |  | Акт на аварийность от 26.02.2025г., согласно договора | 14 /052
февраль | 6. | ул.М.Горького д.58 | Ремонт ц отопления в подвале | шт. | 4 | 3866.75 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /034
февраль | 14. | ул.М.Жукова д.28 | Замена задвижки ГВС | шт. | 2 | 11756.81 |  | Акт на аварийность от 12.02.2025г., согласно договора | 14 /042
февраль | 15. | ул.Мичурина д.28 | Замена канализации кв.11, 7 | м.п. | 4.5 | 7352.19 |  | Акт на аварийность от 13.02.2025г., согласно договора | 14 /043
февраль | 13. | ул.Мичурина д.30 | Ремонт ц отопления кв.29 | шт. | 3 | 2262.73 |  | Акт на аварийность от 12.02.2025г., согласно договора | 14 /041
февраль | 10. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения 1,3под. | шт. | 2 | 3084.11 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /038
февраль | 12. | ул.Никитина д.65 | Ремонт ХВС кв.7 | шт. | 4 | 2668.79 |  | Акт на аварийность от 10.02.2025г., согласно договора | 14 /040
февраль | 4. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт шиферной крыши кв.37,38,39,40 | м2 | 4 | 2794.99 |  | Акт на аварийность от 03.02.2025г., согласно договора | 14 /032
февраль | 3. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена стояка ХВС кв.75, 78,79 | м.п. | 4 | 11540.09 |  | Акт на аварийность от 04.02.2025г., согласно договора | 14 /031
февраль | 2. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт ц отопления в подвале 1под. | шт. | 6 | 10665.06 |  | Акт на аварийность от 03.02.2025г., согласно договора | 14 /030
февраль | 21. | ул.Ст.Разина д.7 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 1803.38 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /050
февраль | 11. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Восстановление освещения 6под. | шт. | 1 | 1908.27 |  | Акт на аварийность от 11.02.2025г., согласно договора | 14 /039
февраль | 17. | ул.Суворова д.188 | Замена канализации в подвале 1,2под. | м.п. | 20.5 | 40788.65 |  | Акт на аварийность от 14.02.2025г., согласно договора | 14 /046
февраль | 18. | ул.Тульская д.121 | Ремонт оконных откосов на л кл 3под. | шт. | 1 | 45003.83 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г. | 14 /047
февраль | 16. | ул.Тульская д.137 | Замена стояка ХВС кв.57, подвал | м.п. | 8 | 13751.03 |  | Акт на аварийность от 17.02.2025г., согласно договора | 14 /045
февраль | 5. | ул.Тульская д.139 | Замена труб ГВС в подвале | м.п. | 5 | 7160.29 |  | Акт на аварийность от 04.02.2025г., согласно договора | 14 /033
февраль | 16. | ул.Тульская д.139 | Замена стояка ГВС кв.22,24, подвал | м.п. | 8 | 14632.38 |  | Акт на аварийность от 14.02.2025г., согласно договора | 14 /044
февраль | 19. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление освещения под козырьком 1под. | шт. | 3 | 2311.13 |  | Акт на аварийность от 11.02.2025г., согласно договора | 14 /048
февраль | 22. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена доводчика входной двери 2под. | шт. | 1 | 5880.63 |  | Акт на аварийность от 21.02.2025г., согласно договора | 14 /051
февраль | 9. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /037
февраль | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Изготовление и установка оконных рам на л кл 4под. | шт. | 7 | 48113.81 |  | Предписание ГЖИ №4 от 14.01.2025г. | 14 /035
февраль | 1. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт ввода ХВС в подвале | шт. | 3 | 2790.23 |  | Акт на аварийность от 03.02.2025г., согласно договора | 14 /029
февраль | 8. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена стоякового 0-провада на л кл 2под. (кв.35) | м.п. | 11 | 2556.39 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /036
февраль | 13. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 0.01 |  | Письмо УЖКХ №8614/17-22 от 28.12.2022г. | 14 /042
февраль | 20. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт ХВС кв.120 | шт. | 4 | 2312.25 |  | Акт на аварийность от 20.02.2025г., согласно договора | 14 /049
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
март | 1. | ул.М.Горького д.52 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | м.п. | 80 | 0.01 |  | Письмо ГЖИ №ДК-105-23 от 10.03.2023; Акт от 10.03.2023г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /059
март | 2. | ул.М.Горького д.54 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | м.п. | 80 | 0.01 |  | Письмо ГЖИ №ДК-105-23 от 10.03.2023; Акт от 10.03.2023г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /060
ИТОГО:
Возврат денежных средств на счет жилого дома:
март | 43. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Очистка кровли от снега и наледи - февраль 2023г. Д.№14/057 (Выполнено на основании: Письмо УЖКХ №8614/17-22 от 28.12.22г.) | дом (раз) | 2 | 8563.74 |  | По заявлению собственников жилого дома | 14 /101
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.Суворова д.188 | Прочистка системы ливневой канализации | дом(раз) | 1 | 0.01 |  | Счет №095 от 05.04.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /102
апрель | 2. | ул.Суворова д.188 | Замена канализации в подвале | м.п. | 19 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 03.04.2025г., согласно договора | 14 /103
апрель | 31. | ул.Тульская д.103 | Установка промежуточных реле и станции управления лифтом 1под. | шт. | 1 | 0.01 |  | Договор подряда №54-146/кр/23 от 23.03.2022г. ОАО "Калугалифтремстрой" | 14 /132
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
май | 1. | ул.Никитина д.65 | Замена задвижек ц отопления | шт. | 2 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 03.05.2025г., согласно договора | 14 /133
май | 2. | ул.Ст.Разина д.43 | Замена задвижек ц отопления | шт. | 2 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 03.05.2025., согласно договора | 14 /134
май | 3. | ул.Пестеля д.32 | Замена задвижки ц отопления | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 03.05.2025г., согласно договора | 14 /135
май | 4. | ул.М.Жукова д.30 | Замена ХВС по кв.25 в подвале | м.п. | 4 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 04.05.2025г., согласно договора | 14 /136
май | 5. | ул.Тульская д.56 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 02.05.2025г., согласно договора | 14 /137
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июнь | 1. | ул.М.Горького д.54 | Восстановление освещения на 5-и этажах 1под. | м.п. | 10 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /158
июнь | 2. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт стояка ц отопления кв.41 | шт. | 4 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 05.06.2025г., согласно договора | 14 /159
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июль | 3 | ул.Ф.Энгельса д.23 | Ремонт порогов 2 и 1 под. Ремонт арматуры ХВС в подвале | шт. / шт. | 2. / 1. | 0.01 | (6804,19/ 2641,50 ) | Протокол №13 от 16.07.2022г. | 14 /192
июль | 2. | ул.М.Жукова д.30а | Накрытие козырьков, парапетов над входами 1,2под. Ремонт порогов 2под. | м2 / шт. | 38,08 / 1. | 0.01 | (49770,66/ 2787,44 ) | Обращения ГИС №40-2023-522, 40-2023-523 от 22.01.2023г. | 14 /193
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
август | 1. | ул.Мичурина д.17 | Замена арматуры ц отопления в подвале 1-2под., 6-7под. | шт. | 8 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 03.08.2025г., согласно договора | 14 /214
август | 2. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена ХВС в подвале | м.п. | 7 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 07.08.2025г., согласно договора | 14 /215
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
сентябрь | 1. | ул.М.Жукова д.8 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.09.2025г., согласно договора | 14 /248
сентябрь | 2. | ул.Суворова д.188 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 2 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 04.09.2025г., согласно договора | 14 /249
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
октябрь | 1. | ул.М.Жукова д.12 | Ремонт ц отопления 2под., кв.36 | шт. | 4 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 02.10.2025г., согласно договора | 14 /295
октябрь | 2. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Замена канализации по кв.78 | м.п. | 7 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 02.10.2025г., согласно договора | 14 /296
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ноябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт поэтажного электрощита кв.16 | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.11.2025г., согласно договора | 14 /366
ноябрь | 2. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт поэтажного электрощита кв.57 | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.11.2025г., согласно договора | 14 /367
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
декабрь | 1. | ул.Ст.Разина д.43 | Восстановление ц отопления кв.9 | шт. секций радиатора | 10 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 04.12.2025г., согласно договора | 14 /419
декабрь | 13. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 0.01 |  | Письмо УЖКХ №8614/17-22 от 28.12.2022г. | 14 /042
декабрь | 2. | ул.М.Горького д.41 | Замена ц отопления в подвале 6под. | м.п. | 3 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 05.12.2025г., согласно договора | 14 /420
ИТОГО:
ВСЕГО:
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина