## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2025 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
январь | 1. | ул.Тульская д.69 | Замена перил порогов 1под. | м.п. | 17 | 17748.5 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /001
январь | 2. | ул.М.Жукова д.28 | Замена стояка ХВС кв.72,84 | м.п. | 5 | 13072.53 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /002
январь | 3. | ул.М.Жукова д.30 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 11224.45 |  | Акт на аварийность от 10.01.2025г., согласно договора | 14 /003
январь | 4. | ул.Тульская д.121 | Замена ХВС и ГВС по кв.37,38, подвал | шт. | 6 | 8120.94 |  | Акт на аварийность от 10.01.2025г., согласно договора | 14 /004
январь | 5. | ул.М.Жукова д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /005
январь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Восстановление ц отопления л кл 1под. | шт. секций радиатора | 4 | 11351.41 |  | Акт на аварийность от 15.01.2025г., согласно договора | 14 /006
январь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок) - 5% софинансирования | дом | 1 | 1667.86 |  | Дог.подряда №02-10-09/2024 от 10.09.24г. Протокол №1 от 09.02.2024г. | 14 /007
январь | 8. | ул.Ст.Разина д.47 | Благоустройство дворовой территории (оборудование детских площадок) - 5% софинансирования | дом | 1 | 9384.26 |  | Дог.подряда №01-10-09/2024 от 10.09.24г. Протокол №5 от 20.05.2024г. | 14 /008
январь | 9. | Пл.Победы д.10 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 17000 |  | Счет №318 от 17.01.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /009
январь | 10. | Пл.Победы д.10 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2857.73 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /010
январь | 11. | ул.Тульская д.67 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /011
январь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /012
январь | 13. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /013
январь | 14. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /014
январь | 15. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 16.01.2025г., согласно договора | 14 /015
январь | 16. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена канализации в подвале 2под. | м.п. | 2 | 2919.62 |  | Акт на аварийность от 20.01.2025г., согласно договора | 14 /016
январь | 17. | Пл.Победы д.10 | Очистка дренажных колодцев спецтехникой | дом | 1 | 10949.12 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /017
январь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена стояка ХВС по кв.65, в подвале. | м.п. | 22 | 33467.62 |  | Акт на аварийность от 21.01.2025г., согласно договора | 14 /018
январь | 19. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Замена задвижки ХВС | шт. | 1 | 9838.57 |  | Акт на аварийность от 23.01.2025г., согласно договора | 14 /019
январь | 20. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление ц отопления кв.51 | шт. секций радиатора | 10 | 16294.27 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /020
январь | 21. | ул.Мичурина д.29 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 8000 |  | Счет №320 от 27.01.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /021
январь | 22. | ул.М.Жукова д.12 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 2 | 30664.33 |  | Дог.подряда №2501/01 от 03.01.2025г. ООО "Флора-Сервис"; Счет №5 от 15.01.205г. | 14 /022
январь | 23. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена фанового стояка кв.79 | шт. | 3 | 1950.14 |  | Акт на аварийность от 28.01.2025г., согласно договора | 14 /023
январь | 24. | ул.Суворова д.188 | Восстановление освещения 6под. 1эт. | шт. | 1 | 1908.27 |  | Акт на аварийность от 22.01.2025г., согласно договора | 14 /024
январь | 25. | ул.Мичурина д.17 | Замена канализации в подвале 1-4под. | м.п. | 56 | 111983.92 |  | Протокол №3 от 28.01.2025г. | 14 /025
январь | 26. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт ц отопления в подвале по л кл 2,3под. | шт. | 7 | 6508.56 |  | Акт на аварийность от 31.01.2025г., согласно договора | 14 /026
январь | 27. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт порогов 4под | шт. | 1 | 9834.64 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /027
январь | 28. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Устройство решеток на подвальные окна | шт. | 2 | 2603.99 |  | Акт на аварийность от 09.01.2025г., согласно договора | 14 /028
|  | ИТОГО: |  |  |  | 353950.71
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
февраль | 1. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт ввода ХВС в подвале | шт. | 3 | 2790.23 |  | Акт на аварийность от 03.02.2025г., согласно договора | 14 /029
февраль | 2. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт ц отопления в подвале 1под. | шт. | 6 | 10665.06 |  | Акт на аварийность от 03.02.2025г., согласно договора | 14 /030
февраль | 3. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена стояка ХВС кв.75, 78,79 | м.п. | 4 | 11540.09 |  | Акт на аварийность от 04.02.2025г., согласно договора | 14 /031
февраль | 4. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт шиферной крыши кв.37,38,39,40 | м2 | 4 | 2794.99 |  | Акт на аварийность от 03.02.2025г., согласно договора | 14 /032
февраль | 5. | ул.Тульская д.139 | Замена труб ГВС в подвале | м.п. | 5 | 7160.29 |  | Акт на аварийность от 04.02.2025г., согласно договора | 14 /033
февраль | 6. | ул.М.Горького д.58 | Ремонт ц отопления в подвале | шт. | 4 | 3866.75 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /034
февраль | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Изготовление и установка оконных рам на л кл 4под. | шт. | 7 | 48113.81 |  | Предписание ГЖИ №4 от 14.01.2025г. | 14 /035
февраль | 8. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена стоякового 0-провада на л кл 2под. (кв.35) | м.п. | 11 | 2556.39 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /036
февраль | 9. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 2433.33 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /037
февраль | 10. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения 1,3под. | шт. | 2 | 3084.11 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /038
февраль | 11. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Восстановление освещения 6под. | шт. | 1 | 1908.27 |  | Акт на аварийность от 11.02.2025г., согласно договора | 14 /039
февраль | 12. | ул.Никитина д.65 | Ремонт ХВС кв.7 | шт. | 4 | 2668.79 |  | Акт на аварийность от 10.02.2025г., согласно договора | 14 /040
февраль | 13. | ул.Мичурина д.30 | Ремонт ц отопления кв.29 | шт. | 3 | 2262.73 |  | Акт на аварийность от 12.02.2025г., согласно договора | 14 /041
февраль | 14. | ул.М.Жукова д.28 | Замена задвижки ГВС | шт. | 2 | 11756.81 |  | Акт на аварийность от 12.02.2025г., согласно договора | 14 /042
февраль | 15. | ул.Мичурина д.28 | Замена канализации кв.11, 7 | м.п. | 4.5 | 7352.19 |  | Акт на аварийность от 13.02.2025г., согласно договора | 14 /043
февраль | 16. | ул.Тульская д.139 | Замена стояка ГВС кв.22,24, подвал | м.п. | 8 | 14632.38 |  | Акт на аварийность от 14.02.2025г., согласно договора | 14 /044
февраль | 16. | ул.Тульская д.137 | Замена стояка ХВС кв.57, подвал | м.п. | 8 | 13751.03 |  | Акт на аварийность от 17.02.2025г., согласно договора | 14 /045
февраль | 17. | ул.Суворова д.188 | Замена канализации в подвале 1,2под. | м.п. | 20.5 | 40788.65 |  | Акт на аварийность от 14.02.2025г., согласно договора | 14 /046
февраль | 18. | ул.Тульская д.121 | Ремонт оконных откосов на л кл 3под. | шт. | 1 | 45003.83 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г. | 14 /047
февраль | 19. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление освещения под козырьком 1под. | шт. | 3 | 2311.13 |  | Акт на аварийность от 11.02.2025г., согласно договора | 14 /048
февраль | 20. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт ХВС кв.120 | шт. | 4 | 2312.25 |  | Акт на аварийность от 20.02.2025г., согласно договора | 14 /049
февраль | 21. | ул.Ст.Разина д.7 | Восстановление освещения над 1под. | шт. | 1 | 1803.38 |  | Акт на аварийность от 05.02.2025г., согласно договора | 14 /050
февраль | 22. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена доводчика входной двери 2под. | шт. | 1 | 5880.63 |  | Акт на аварийность от 21.02.2025г., согласно договора | 14 /051
февраль | 23. | ул.М.Горького д.56 | Замена арматуры ХВС кв.2 | шт. | 3 | 1872.48 |  | Акт на аварийность от 26.02.2025г., согласно договора | 14 /052
|  | ИТОГО: |  |  |  | 249309.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
март | 1. | ул.Мичурина д.17 | Замена фанового стояка кв.75 | м.п. | 4.25 | 5414.44 |  | Акт на аварийность от 06.03.2025г., согласно договора | 14 /053
март | 2. | ул.М.Жукова д.28 | Восстановление освещения на л кл 2под. 3эт. (кв.95). Замена арматуры ГВС в подвале. | шт. / м.п. | 15,00 / 5. | 12175.56 | (4946,67/ 7228,89 ) | Акт на аварийность от 10.03.2025г., согласно договора | 14 /054
март | 3. | ул.Никитина д.67а | Замена канализации под полом кв.43, л кл | м.п. | 15.4 | 124162.18 |  | Предостережение ГЖИ №475 от 17.02.2025г. | 14 /055
март | 4. | ул.Никитина д.67а | Восстановление ц отопления кв.17 | шт. секций радиатора | 10 | 17244.87 |  | Акт на аварийность от 10.03.2025г., согласно договора | 14 /056
март | 5. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Замена канализации по кв.75 | м.п. | 1.5 | 2532.35 |  | Акт на аварийность от 07.03.2025г., согласно договора | 14 /057
март | 6. | ул.Тульская д.44 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 5 | 20369.82 |  | Письмо №9898/03-24 УГХ от 16.12.2024г.; Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /058
март | 7. | ул.Ст.Разина д.47 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 8090.7 |  | Акт УГХ №31-Э-25 от 10.02.2025г. | 14 /059
март | 8. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт порогов 6,7 под. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. / шт. (деревьев) | 2. / 3. | 19993.99 | (4017,01/ 15976,99 ) | Предостережение ГЖИ №7504 от 24.12.2024г.; Акт УГХ №473-Э-24 от 09.08.2024г. | 14 /060
март | 9. | ул.Мичурина д.30 | Устройство водостока | м.п. | 9 | 27096.87 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /061
март | 10. | ул.М.Жукова д.28 | Замена ц отопления кв.1 | м.п. | 6 | 9904.37 |  | Акт на аварийность от 14.03.2025г., согласно договора | 14 /062
март | 11. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт перил на л кл 6под. (кв.100) | м2 | 1.8 | 2310.5 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /063
март | 12. | ул.Мичурина д.34 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 22386.96 |  | Акт УГХ №771-Э-24 от 30.10.2024г. | 14 /064
март | 13. | ул.М.Горького д.58 | Ремонт шиферной крыши 4под. | м.п. | 9 | 4323.72 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /065
март | 14. | ул.Тульская д.69 | Ремонт межпанельных швов кв.42 | м.п. | 13.4 | 6363.62 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /066
март | 15. | ул.Мичурина д.17 | Замена труб ц отопления в подвале. Установка номерных знаков на дом | м.п. / шт. | 6,00 / 2. | 9217.23 | (6547,60/ 2669,63 ) | Акт на аварийность от 24.03.2025г., согласно договора | 14 /067
март | 16. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Замена ц отопления в подвале | шт. | 12 | 5941.5 |  | Акт на аварийность от 25.03.2025г., согласно договора | 14 /068
март | 17. | ул.Мичурина д.28 | Восстановление освещения 2под. 1эт. | шт. | 3 | 2288.1 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /069
март | 18. | ул.Тульская д.121 | Ремонт оконных откосов на л кл 1под. | шт. | 1 | 45003.83 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г. | 14 /070
март | 19. | ул.Тульская д.121 | Ремонт оконных откосов на л кл 4под. | шт. | 1 | 45003.83 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г. | 14 /071
март | 20. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 15 | 28778.05 |  | Акт на аварийность от 26.03.2025г., согласно договора | 14 /072
март | 21. | ул.Никитина д.67а | Ремонт ц отопления кв.69 | м.п. | 2 | 4621.36 |  | Акт на аварийность от 28.03.2025г., согласно договора | 14 /073
март | 22. | ул.Тульская д.121 | Ремонт оконных откосов на л кл 2под. | шт. | 1 | 45003.83 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г. | 14 /074
март | 23. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Окраска газовых труб | м2 | 36 | 22626.59 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /075
март | 24. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Ремонт канализационного колодца | шт. | 1 | 2859.35 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /076
март | 25. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем). Замена номерного знака на дом | м2 / шт. | 6,00 / 1. | 6400.55 | (4200,92/ 2199,63 ) | Акт на аварийность от 03.03.2025г., Письмо УГХ №1132/03-25 от 12.03.2025г. | 14 /077
март | 26. | ул.Тульская д.67 | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем). Восстановление освещения 3под. | м2 / шт. | 21,00 / 1. | 16527.97 | (14703,20/ 1824,77 ) | Предостережение ГЖИ №591 от 27.02.2025г.; Акт на аварийность от 27.03.2025г. | 14 /078
март | 27. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Восстановление освещения над 8под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 27.03.2025г., согласно договора | 14 /079
март | 28. | ул.Тульская д.44 | Ремонт насоса ХВС в подвале | шт. | 1 | 20752.65 |  | Акт на аварийность от 03.03.2025г., согласно договора | 14 /080
март | 27. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Ремонт мягкой кровли кв.61. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений. Ремонт межпанельных швов кв.3,7,11 | м2 / шт. / м.п. | 78,30 / 1. / 10,60 | 63549.52 | (48641,70/ 8127,95/ 6779,87 ) | Предписание ГЖИ №4 от 14.01.2025г.; Акт на аварийность от 03.03.2025г. | 14 /081
|  | ИТОГО: |  |  |  | 602769.08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.М.Жукова д.30 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 7 | 12397.26 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /082
апрель | 2. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 6 | 6572.57 |  | Акт на аварийность от 03.04.2025г., согласно договора | 14 /083
апрель | 3. | ул.Тульская д.103 | Замена ГВС по кв.41, Аптека | м.п. | 5 | 13238.17 |  | Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /084
апрель | 4. | ул.Тульская д.139 | Замена арматуры ХВС в подвале под кв.6 | шт. | 4 | 3562.76 |  | Акт на аварийность от 09.04.2025г., согласно договора | 14 /085
апрель | 5. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3941.38 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /086
апрель | 6. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3030.26 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /087
апрель | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3941.38 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /088
апрель | 8. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Очистка кровли от снега и наледи кв.67 | дом(раз) | 1 | 2013.98 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /089
апрель | 9. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи п. | дом(раз) | 1 | 2301.71 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /090
апрель | 10. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи п. | дом(раз) | 1 | 2301.71 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /091
апрель | 11. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена стояка канализации кв.98, 102, 106. | м.п. | 11.25 | 14314.08 |  | Акт на аварийность от 14.04.2025г., согласно договора | 14 /092
апрель | 12. | ул.Мичурина д.28 | Восстановление ц отопления кв.3 | шт. секций радиатора | 12 | 12796.38 |  | Акт на аварийность от 15.04.2025г., согласно договора | 14 /093
апрель | 13. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /094
апрель | 14. | ул.М.Горького д.58 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 4 | 2996.11 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /095
апрель | 15. | ул.М.Горького д.56 | Восстановление освещения 2под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /096
апрель | 16. | ул.Тульская д.69 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 2 | 2153.09 |  | Акт на аварийность от 17.04.2025г., согласно договора | 14 /097
апрель | 17. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Восстановление освещения 5под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 18.04.2025г., согласно договора | 14 /098
апрель | 18. | ул.Ст.Разина д.7 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 18.04.2025г., согласно договора | 14 /099
апрель | 19. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 6802.12 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /100
апрель | 20. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Ремонт л кл 4под. | шт. | 1 | 83293.72 | (64594,71/ 760,46/ 17938,55 ) | Протокол №3 от 03.04.2023г. | 14 /101
апрель | 21. | ул.Тульская д.139 | Накрытие лоджии кв.107 | м2 | 6.75 | 9870.57 |  | Предписание ГЖИ №297 от 17.02.2025г. | 14 /102
апрель | 22. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт входной группы 3-й подъезд | шт. | 1 | 39942.98 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /103
апрель | 23. | ул.М.Горького д.56 | Замена стояка канализации по кв.8 | м.п. | 1.5 | 3885.55 |  | Акт на аварийность от 23.04.2025г., согласно договора | 14 /104
апрель | 24. | ул.М.Жукова д.28 | Замена ц отопления в подвале под кв.2 | м.п. | 2 | 5113.1 |  | Акт на аварийность от 24.04.2025г., согласно договора | 14 /105
апрель | 25. | ул.Тульская д.119 | Замена труб ц отопления в подвале 4под. | м.п. | 5 | 9251.95 |  | Акт на аварийность от 24.04.2025г., согласно договора | 14 /106
апрель | 26. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 25 | 11050.06 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /107
апрель | 27. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 40 | 24707.65 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /108
апрель | 28. | ул.М.Жукова д.5 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 16 | 7072.06 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /109
апрель | 29. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 40 | 19892.88 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /110
апрель | 30. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонт и окраска леерного ограждения. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | м2 / шт. (деревьев) | 50,00 / 3. | 41204.23 | (22920,04/ 18284,19 ) | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /111
апрель | 31. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 60 | 26520.23 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /112
апрель | 32. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Демонтаж вытяжной трубы на фасаде дома. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. / шт. (деревьев) | 1. / 2. | 32641.53 | (20422,79/ 12218,74 ) | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /113
апрель | 33. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 47 | 20774.17 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /114
апрель | 34. | ул.М.Жукова д.30 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 14 | 6188.06 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /115
апрель | 35. | ул.Тульская д.119 | Ремонт и окраска леерного ограждения. Устройство скамейки | м2 / шт. | 31,00 / 1. | 15956.2 | (13716,20/ 2240,00 ) | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /116
апрель | 36. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена ГВС по кв.36 | м.п. | 5 | 11249.21 |  | Акт на аварийность от 29.04.2025г., согласно договора | 14 /117
апрель | 37. | ул.Тульская д.121 | Монтаж подоконников и откосов на окнах в помещениях в 1 и 4 подъездах | шт. | 2 | 8858 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г.; Акт приемки выполненных работ №5 от 22.04.2025г. ИП Желтиков Ю.И. | 14 /118
апрель | 38. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 34 | 20493.98 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /119
апрель | 39. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт мягкой кровли кв.70,72 | м2 | 48 | 29818.67 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /120
апрель | 40. | ул.Тульская д.141 | Ремонт мягкой кровли кв.144 | м2 | 37 | 22985.2 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /121
|  | ИТОГО: |  |  |  | 550432.04
Возврат денежных средств на счет жилого дома:
апрель | 41. | ул.Тульская д.103 | Сдача лома и отходов после ремонта и замены лифта на доме: Лом черных металлов 12А - бытовой лом 0,612 т; Лом черных металлов 20А - трубы б/у 0,465т. (8262,00+6277,50=14539,50 руб.) | т | 1.077 | 14539.5 |  | Приемно-сдаточный акт №248 от 02.04.25г, №264 от 08.04.25г. ИП Авилычев В.В. | 14 /122
|  | ИТОГО: |  |  |  | 535892.54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
май | 1. | ул.М.Жукова д.3 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /123
май | 2. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена доводчика входной двери 1под. | шт. | 1 | 5915.44 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025., согласно договора | 14 /124
май | 3. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена задвижек ГВС | шт. | 2 | 21472.21 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /125
май | 4. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена канализации кв.36 | м.п. | 4 | 2683.82 |  | Акт на аварийность от 14.05.2025г., согласно договора | 14 /126
май | 5. | ул.Тульская д.67 | Замена задвижки ц отопления | шт. | 1 | 9986.23 |  | Требования МУП Калугатеплосеть б/н от 25.03.2025г.; Акт на аварийность от 05.05.2025г. | 14 /127
май | 6. | ул.Пестеля д.32 | Замена задвижек, труб ц отопления; устройство грязевика | шт. / м.п. / шт. | 2. / 7,00 / 1. | 43811.21 | (22871,98/ 15542,71/ 5296,52 ) | Требования МУП Калугатеплосеть б/н от 25.03.2025г.; Акт на аварийность от 16.05.2025г. | 14 /128
май | 7. | ул.Тульская д.139 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 67 | 31956.72 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 05.05.2025г. | 14 /129
май | 8. | ул.М.Горького д.41 | Окраска газовых труб. Окраска леерного ограждения. | м2 / м2 | 34,00 / 38,00 | 38165.69 | (21369,56/ 16796,13 ) | Акт АО "Газпром газораспределение Калуга"; Обращение ГИС №40-2025-10437; Акт на аварийность от 05.05.2025г. | 14 /130
май | 9. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Устройство решеток на окна л кл 1,2,3,4под. Засыпка щебнем провала вокруг колодца | шт. / м3 | 7. / 1,00 | 18851.78 | (15041,24/ 3810,54 ) | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /131
май | 10. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 2244.09 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /132
май | 11. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 3 | 3458.19 |  | Акт на аварийность от 19.05.2025г., согласно договора | 14 /133
май | 12. | ул.М.Жукова д.30а | Ремонт порогов 2под. | шт. | 1 | 7879.47 |  | Предостережение ГЖИ №919 от 10.04.2025г. | 14 /134
май | 13. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт входной группы 4 под. | шт. | 1 | 45478.1 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /135
май | 14. | ул.Стеклянников Сад д.1 | Устройство козырька и поручней входа в 1под. Окраска перил 1,2,3,4под. | шт. / м2 | 1. / 11,00 | 24468.98 | (17778,64/ 6690,34 ) | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /136
май | 15. | ул.Мичурина д.36 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6926.58 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /137
май | 16. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 4 | 9629.47 |  | Акт Комитет по благоустройству №130-Э-25 от 24.04.2025г. | 14 /138
май | 17. | ул.Тульская д.56 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 3 | 2606.31 |  | Акт на аварийность от 16.05.2025г., согласно договора | 14 /139
май | 18. | ул.Суворова д.188 | Замена арматуры ц отопления кв.98 | шт. | 4 | 3032.66 |  | Акт на аварийность от 28.05.2025г., согласно договора | 14 /140
май | 19. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем) | м2 | 11 | 7701.67 |  | Обращение ГИС №40-2025-10661; Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /141
май | 20. | ул.М.Горького д.54 | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем) | м2 | 19 | 13302.92 |  | Обращение ГИС №40-2025-9153; Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /142
май | 21. | ул.М.Горького д.54 | Ремонт л кл 2под. | шт. | 1 | 83417.39 |  | Протокол №10 от 08.06.2022г. | 14 /143
май | 22. | Пл.Победы д.10 | Окраска газовых труб | м2 | 14 | 8799.24 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /144
май | 23. | ул.Мичурина д.28 | Установка водосточной трубы по кв.22 | м.п. | 3 | 4230.16 |  | Обращение ГИС №40-2025-11379; Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /145
|  | ИТОГО: |  |  |  | 397843.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июнь | 1. | ул.Тульская д.69 | Устройство ХВС поливочного крана 1под. | м.п. | 12 | 9516.48 |  | Акт на аварийность от 03.06.2025г., согласно договора | 14 /146
июнь | 2. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Устройство ХВС поливочного крана 1под. | м.п. | 15 | 10916.63 |  | Акт на аварийность от 04.06.2025г., согласно договора | 14 /147
июнь | 3. | ул.М.Горького д.54 | Замена светильников на л кл 2под. | шт. | 6 | 8484.31 |  | Протокол №10 от 08.06.2022г. | 14 /148
июнь | 4. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Восстановление освещения в подвале | м.п. | 20 | 6759.88 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /149
июнь | 5. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт узла ввода ц отопления в подвале | шт. | 3 | 2731.35 |  | Требования МУП Калугатеплосеть б/н от 25.03.2025г.; Акт на аварийность от 02.06.2025г. | 14 /150
июнь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Устройство ХВС поливочного крана 2под. | м.п. | 21 | 8439.4 |  | Акт на аварийность от 09.06.2025г., согласно договора | 14 /151
июнь | 7. | ул.М.Жукова д.30а | Восстановление освещения после возгорания 2под. | м.п. | 78 | 48602.18 |  | Акт на аварийность от 09.06.2025г., согласно договора | 14 /152
июнь | 8. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Замена арматуры ХВС в подвале | шт. | 2 | 3605.25 |  | Акт на аварийность от 10.06.2025г., согласно договора | 14 /153
июнь | 9. | ул.Тульская д.137 | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем) | м2 | 13.5 | 9897.46 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /154
июнь | 10. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена задвижки ц отопления | шт. | 1 | 10232.68 |  | Требования МУП Калугатеплосеть б/н от 25.03.2025г.; Акт на аварийность от 02.06.2025г. | 14 /155
июнь | 11. | ул.Мичурина д.17 | Окраска газовых труб | м2 | 48 | 32370.69 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /156
июнь | 12. | ул.М.Горького д.52 | Ремонт карнизной плиты 1под. л кл | м2 | 2.8 | 9019.78 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /157
июнь | 13. | ул.Ст.Разина д.7 | Копия технического паспорта объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 500 кв.м) | шт. | 1 | 20160 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) №62 от 11.04.2025г. по договору №250000002176 от 07.04.2025г. | 14 /158
июнь | 14. | ул.Тульская д.69 | Ремонт привода дверей кабины на лифте рег.№14034 - 4под. | шт. | 1 | 29232.66 |  | Договор подряда №82-146/кр/25 от 19.03.2025г. ОАО "Калугалифтремстрой" | 14 /159
июнь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Ремонт привода дверей кабины лифта зав. №500055V.43-17 - 1под. | шт. | 1 | 29232.66 |  | Договор подряда №83-146/кр/25 от 19.03.2025г. ОАО "Калугалифтремстрой" | 14 /160
июнь | 16. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт межпанельных швов кв.18,17,14,13,10,6,2 | м.п. | 30 | 16723.59 |  | Предостережение ГЖИ №1421 от 09.06.2025г. | 14 /161
июнь | 17. | ул.М.Жукова д.28 | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем) | м2 | 8 | 5865.17 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /162
июнь | 18. | ул.М.Жукова д.30а | Благоустройство дворовой территории (заделка выбоин щебнем) | м2 | 5 | 3665.75 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /163
июнь | 19. | ул.Тульская д.139 | Ремонт мягкой кровли кв.32,33,34 | м2 | 137.4 | 85663.81 |  | Требование ГЖИ №222 от 12.06.2025г. | 14 /164
июнь | 20. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт л кл 2под. | шт. | 1 | 96978.48 |  | Предостережение ГЖИ №983 от 21.04.2025г. | 14 /165
июнь | 21. | ул.Никитина д.67а | Ремонт цоколя. Ремонт порогов 3под. | м2 / шт. | 142,8 / 1. | 38725.3 | (36809,18/ 1916,12 ) | Обращение ГИС №40-2025-11303; №40-2025-14180; Акт на аварийность от 02.06.2025г. | 14 /166
июнь | 22. | ул.Тульская д.69 | Ремонт межпанельных швов кв.36 | м.п. | 13 | 8049.98 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /167
июнь | 23. | ул.М.Жукова д.30а | Ремонт водосточной системы 2под. | шт. | 2 | 4161.82 |  | Акт на аварийность от 30.06.2025г., согласно договора | 14 /168
июнь | 24. | ул.М.Жукова д.28 | Замена задвижки ц отопления; арматуры ХВС и ГВС по кв.69 | шт. | 3 | 13383.34 |  | Акт на аварийность от 30.06.2025г., согласно договора | 14 /169
июнь | 25. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена стояка канализации кв.62,66 | м.п. | 1.75 | 3574.83 |  | Акт на аварийность от 30.06.2025г., согласно договора | 14 /170
июнь | 26. | ул.Тульская д.139 | Восстановление освещения кв.30 | м.п. | 10 | 2394.84 |  | Акт на аварийность от 24.06.2025г., согласно договора | 14 /171
июнь | 27. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Накрытие козырька над входом 4под. | м2 | 11.7 | 7294.54 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /172
июнь | 28. | ул.Тульская д.69 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 20107.04 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /173
июнь | 29. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 5971.85 |  | Акт на аварийность от 02.06.2025г., согласно договора | 14 /174
июнь | 30. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 5 | 28519.82 |  | Письмо УГХ №882/03-25 от 26.02.2025г.; Акт на аварийность от 24.06.2025г. | 14 /175
июнь | 31. | ул.Мичурина д.31 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 4 | 25243.76 |  | Акт Комитет по благоустройству №167-Э-25 от 14.05.2025г.; №616-Э-24 от 13.09.2024г. | 14 /176
июнь | 32. | ул.М.Горького д.54 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6750.78 |  | Акт Комитет по благоустройству №167-Э-25 от 14.05.2025г.; Акт на аварийность от 02.06.2025г | 14 /177
|  | ИТОГО: |  |  |  | 612276.11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июль | 1. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Замена доводчика входной двери 4под. | шт. | 1 | 5379.84 |  | Акт на аварийность от 02.07.2025г., согласно договора | 14 /178
июль | 2. | ул.Тульская д.103 | Замена задвижки ГВС | шт. | 1 | 10232.68 |  | Акт на аварийность от 02.07.2025г., согласно договора | 14 /179
июль | 3. | ул.Тульская д.139 | Замена арматуры ХВС по кв.32 | шт. | 3 | 2583.63 |  | Акт на аварийность от 03.07.2025г., согласно договора | 14 /180
июль | 4. | ул.Мичурина д.29 | Замена стояка канализации кв.70 | м.п. | 1.5 | 2880.66 |  | Акт на аварийность от 02.07.2025г., согласно договора | 14 /181
июль | 5. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена ц отопления по кв.30, подвал | м.п. | 6 | 14145.86 |  | Акт на аварийность от 04.07.2025г., согласно договора | 14 /182
июль | 6. | ул.Мичурина д.28 | Замена стояка ц отопления по кв.4, подвал | м.п. | 8 | 14894.22 |  | Акт на аварийность от 08.07.2025г., согласно договора | 14 /183
июль | 7. | ул.Тульская д.56 | Ремонт мягкой кровли кв.48 | м2 | 77.5 | 48318.35 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /184
июль | 8. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Замена труб ГВС, ц отопления в подвале | м.п. / м.п. | 59,00 / 24,00 | 134846.89 | (96149,77/ 38697,12 ) | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /185
июль | 9. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 19078.17 |  | Акт Комитет по благоустройству №130-Э-25 от 24.05.2025г. | 14 /186
июль | 10. | ул.Мичурина д.28 | Замена радиатора ц отопления кв.58 | шт. секций радиатора | 6 | 11611.19 |  | Акт на аварийность от 17.07.2025г., согласно договора | 14 /187
июль | 11. | ул.Никитина д.65 | Замена ц отопления по кв.20, 25 | шт. секций радиатора | 10 | 19677.9 |  | Акт на аварийность от 16.07.2025г., согласно договора | 14 /188
июль | 12. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Ремонт привода дверей кабины лифта - 1под. | шт. | 1 | 29076.46 |  | Договор подряда №132-146/кр/25 от 28.04.2025г. ОАО "Калугалифтремстрой" | 14 /189
июль | 13. | ул.М.Горького д.41 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№88ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1023 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /190
июль | 14. | ул.М.Горького д.56 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 29350 |  | Дог.подр.№84ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1024 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /191
июль | 15. | ул.М.Горького д.59 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№89ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1025 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /192
июль | 16. | ул.Мичурина д.29 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№85ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №943 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /193
июль | 17. | ул.Мичурина д.31 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№86ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №944 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /194
июль | 18. | ул.Мичурина д.34 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№87ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №945 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /195
июль | 19. | ул.М.Жукова д.3 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 31700 |  | Дог.подр.№103ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1026 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /196
июль | 20. | ул.М.Жукова д.30 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№90ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1027 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /197
июль | 21. | Пл.Победы д.10 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№91ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №946 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /198
июль | 22. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№92ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №947 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /199
июль | 23. | ул.Тульская д.67 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№93ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1028 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /200
июль | 24. | ул.Тульская д.69 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 32750 |  | Дог.подр.№102ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1032 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /201
июль | 25. | ул.Тульская д.137 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№94ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1030 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /202
июль | 26. | ул.Тульская д.139 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№95ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1031 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /203
июль | 27. | ул.Тульская д.141 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№96ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №1033 от 30.06.25г ООО "Техноус" | 14 /204
июль | 28. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№97ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №939 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /205
июль | 29. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№98ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №940 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /206
июль | 30. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 31250 |  | Дог.подр.№105ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №941 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /207
июль | 31. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№99ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №955 от 25.06.25г ООО "Техноус" | 14 /208
июль | 32. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№100ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №956 от 25.06.25г ООО "Техноус" | 14 /209
июль | 33. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Поверка прибора учета, установленного на системе отопления | шт. | 1 | 30850 |  | Дог.подр.№101ПВ/25 от 14.04.2025г., Акт №942 от 23.06.25г ООО "Техноус" | 14 /210
июль | 34. | ул.М.Жукова д.30а | Замена электросчетчика кв.47 | шт. | 1 | 3348.97 |  | Акт на аварийность от 18.07.2025г., согласно договора | 14 /211
июль | 35. | ул.Суворова д.188 | Промывка системы дренажной канализации | дом(раз) | 1 | 25000 |  | Счет №371 от 30.06.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /212
июль | 36. | ул.Тульская д.121 | Промывка и закрытие мусоропровода 1,2,3,4под. | шт. | 4 | 9884.17 |  | Протокол №8 от 25.07.2024г. | 14 /213
июль | 37. | Пл.Победы д.10 | Замена почтовых ящиков на л кл 5под. | шт. | 12 | 11527 |  | Предостережение ГЖИ №1620 от 03.07.2025г. | 14 /214
июль | 38. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт мягкой кровли кв.48 | м2 | 37 | 23068.1 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /215
июль | 39. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт преобразователя расхода МФ-5.2.2-Б-65 зав.№065218417 (восстановление электрических контактов платы), установленного на системе отопления | шт. | 1 | 2200 |  | Дог.подр.№127ТО/25 от 03.07.2025г., Акт №1082 от 21.07.25г. ООО "Техноус" | 14 /216
июль | 40. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт преобразователя расхода МФ-5.2.2-Б-65 зав.№065007917 (восстановление электрических контактов платы), установленного на системе отопления | шт. | 1 | 2200 |  | Дог.подр.№115ТО/25 от 03.07.2025г., Акт №1083 от 21.07.25г ООО "Техноус" | 14 /217
июль | 41. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт преобразователя расхода МФ-5.2.2-Б-65 зав.№065334516 (восстановление электрических контактов платы), установленного на системе отопления | шт. | 1 | 2200 |  | Дог.подр.№113ТО/25 от 03.07.2025г., Акт №1084 от 21.07.25г ООО "Техноус" | 14 /218
июль | 42. | ул.Тульская д.139 | Ремонт приборов учета, установленных на системе отопления: - преобразователя расхода МФ-5.2.2-Б-65 зав.№065067417; - тепловычислитель ТВК-01 зав.№03135 | шт. | 1 | 3800 |  | Дог.подр.№89ТО/25 от 03.07.2025г., Акт №1085 от 21.07.25г ООО "Техноус" | 14 /219
июль | 43. | ул.М.Жукова д.30а | Восстановление освещения по кв.67 | м.п. | 22 | 3082.24 |  | Акт на аварийность от 22.07.2025г., согласно договора | 14 /220
июль | 44. | ул.М.Жукова д.30а | Замена канализации в подвале | м.п. | 4 | 13387.79 |  | Акт на аварийность от 22.07.2025г., согласно договора | 14 /221
июль | 45. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт ХВС кв.95 | шт. | 4 | 2365.71 |  | Акт на аварийность от 23.07.2025г., согласно договора | 14 /222
июль | 46. | ул.Мичурина д.36 | Замена арматуры ХВС по кв.13 | шт. | 3 | 2679.79 |  | Акт на аварийность от 24.07.2025г., согласно договора | 14 /223
июль | 47. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Замена труб канализации в подвале | м.п. | 6 | 10011.75 |  | Акт на аварийность от 25.07.2025г., согласно договора | 14 /224
июль | 48. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт мягкой кровли кв.44 | м2 | 107.3 | 66897.53 |  | Обращения ГИС №40-2025-186-47, Акт на аварийность от 01.07.2025г. | 14 /225
июль | 49. | ул.Мичурина д.29 | Устранения засора канализации | дом(раз) | 1 | 8000 |  | Счет №384 от 28.07.2025г. ИП Родкина В.А. | 14 /226
июль | 50. | ул.М.Жукова д.28 | Замена автоматического выключателя кв.58 | шт. | 1 | 4965.73 |  | Акт на аварийность от 29.07.2025г., согласно договора | 14 /227
июль | 51. | ул.Пестеля д.32 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 10118.29 |  | Предостережение ГЖИ №1733 от 21.07.2025г. | 14 /228
июль | 52. | ул.Тульская д.56 | Окраска газовых труб | м2 | 28 | 18882.91 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /229
июль | 53. | ул.М.Горького д.56 | Окраска газовых труб | м2 | 14 | 9441.44 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /230
июль | 54. | ул.М.Горького д.59 | Окраска газовых труб | м2 | 22 | 14836.55 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /231
июль | 55. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт ц отопления кв.55 | шт. | 6 | 6311.37 |  | Акт на аварийность от 30.07.2025г., согласно договора | 14 /232
июль | 56. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена задвижек ГВС | шт. | 2 | 18512.7 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /233
июль | 57. | ул.М.Жукова д.30 | Ремонт ц отопления по кв.7 | шт. | 4 | 2975.13 |  | Акт на аварийность от 31.07.2025г., согласно договора | 14 /234
июль | 58. | ул.М.Жукова д.3 | Восстановление освещения 2под. | шт. | 3 | 2280.83 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /235
июль | 59. | ул.Тульская д.56 | Ремонт мягкой кровли кв.49 | м2 | 25.5 | 15898.33 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /236
июль | 60. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт мягкой кровли кв.38 | м2 | 36.5 | 22756.39 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /237
июль | 61. | ул.М.Жукова д.30а | Закрытие ниши водостока 2под. | шт. | 1 | 3892.38 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г., согласно договора | 14 /238
июль | 62. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт межпанельных швов кв.3,7,11,15 | м.п. | 41.6 | 27034.06 |  | Обращения ГИС №40-2025-12124, Акт на аварийность от 01.07.2025г. | 14 /239
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1309785.01
Возврат денежных средств на счет жилого дома:
июль | 63. | ул.Мичурина д.29 | Сдача лома черных металлов после ремонта ц отопления (радиаторы на л/кл) мест общего пользования на доме: ЧМ - 432 кг =5184 руб. | кг | 432 | 5184 |  | Приемно-сдаточный акт от 29.07.2025г. | 14 /240
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1304601.01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
август | 1. | ул.Мичурина д.17 | Замена арматуры ц отопления в подвале 1-2под., 6-7под. | шт. | 8 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 03.08.2025г., согласно договора | 14 /214
июнь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев) | шт. (деревьев) | 2 | 0.01 |  | Дог.подряда №2501/01 от 03.01.2025г. ООО "Флора-Сервис"; Счет №5 от 15.01.205г. | 14 /022
июль | 2. | ул.М.Жукова д.30а | Накрытие козырьков, парапетов над входами 1,2под. Ремонт порогов 2под. | м2 / шт. | 38,08 / 1. | 0.01 | (49770,66/ 2787,44 ) | Обращения ГИС №40-2023-522, 40-2023-523 от 22.01.2023г. | 14 /193
июль | 62. | ул.Стеклянников Сад д.1 | Ремонт порогов 3под. | м2 / шт. | 38,08 / 1. | 0.01 | (49770,66/ 2787,44 ) | Обращения ГИС №40-2023-522, 40-2023-523 от 22.01.2023г. | 14 /239
июль | 54. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Окраска газовых труб | м2 | 32 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.07.2025г.; Акт АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 /231
август | 2. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена ХВС в подвале | м.п. | 7 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 07.08.2025г., согласно договора | 14 /215
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
сентябрь | 1. | ул.Пестеля д.32 | Восстановление освещения над 3под. | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.09.2025г., согласно договора | 14 /248
сентябрь | 5. | ул.Тульская д.56 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 05.05.2025г., согласно договора | 14 /137
сентябрь | 2. | ул.Суворова д.188 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 2 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 04.09.2025г., согласно договора | 14 /249
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
октябрь | 1. | ул.М.Жукова д.12 | Ремонт ц отопления 2под., кв.36 | шт. | 4 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 02.10.2025г., согласно договора | 14 /295
октябрь | 2. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Замена канализации по кв.78 | м.п. | 7 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 02.10.2025г., согласно договора | 14 /296
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ноябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт поэтажного электрощита кв.16 | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.11.2025г., согласно договора | 14 /366
ноябрь | 2. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт поэтажного электрощита кв.57 | шт. | 1 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 01.11.2025г., согласно договора | 14 /367
ИТОГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
декабрь | 1. | ул.Ст.Разина д.43 | Восстановление ц отопления кв.9 | шт. секций радиатора | 10 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 04.12.2025г., согласно договора | 14 /419
декабрь | 13. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 0.01 |  | Письмо УЖКХ №8614/17-22 от 28.12.2022г. | 14 /042
декабрь | 1. | ул.М.Горького д.52 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | м.п. | 80 | 0.01 |  | Письмо ГЖИ №ДК-105-23 от 10.03.2023; Акт от 10.03.2023г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /059
декабрь | 2. | ул.М.Горького д.54 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | м.п. | 80 | 0.01 |  | Письмо ГЖИ №ДК-105-23 от 10.03.2023; Акт от 10.03.2023г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /060
декабрь | 2. | ул.М.Горького д.41 | Замена ц отопления в подвале 6под. | м.п. | 3 | 0.01 |  | Акт на аварийность от 05.12.2025г., согласно договора | 14 /420
ИТОГО:
Возврат денежных средств на счет жилого дома:
декабрь | 43. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Очистка кровли от снега и наледи - февраль 2023г. Д.№14/057 (Выполнено на основании: Письмо УЖКХ №8614/17-22 от 28.12.22г.) | дом (раз) | 2 | 8563.74 |  | По заявлению собственников жилого дома | 14 /101
ИТОГО:
ВСЕГО:
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина